**ÍNDICE**

[Lista de Quadros iv](#_Toc488395294)

[Lista de acrónimos vi](#_Toc488395295)

[Introdução 8](#_Toc488395296)

[Grandes Realizações 10](#_Toc488395297)

[Breve Descrição do Contexto/Determinantes do Ambiente Económico e Social 11](#_Toc488395298)

[PRIORIDADE I: CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, A PAZ E REFORÇAR A SOBERANIA 13](#_Toc488395299)

[1.1. Situação dos Combatentes 13](#_Toc488395300)

[1.2. Registo e Notariado 14](#_Toc488395301)

[PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL 15](#_Toc488395302)

[2.1. Educação, Juventude e Tecnologia 15](#_Toc488395303)

[2.1.1. Rede Escolar 15](#_Toc488395304)

[2.1.2. Efectivos escolares 16](#_Toc488395305)

[2.1.3. Corpo Docente 17](#_Toc488395306)

[2.1.4. Livros da caixa escolar 18](#_Toc488395307)

[2.1.5. Aproveitamento Pedagógico do I˚ Trimestre 18](#_Toc488395308)

[2.1.6. Supervisão Pedagógica 19](#_Toc488395309)

[2.1.7. Pomares 19](#_Toc488395310)

[2.1.8. Cultura Juventude e Desporto 19](#_Toc488395311)

[2.1.9. Ciência e Tecnologia 21](#_Toc488395312)

[2.2. Saúde, Mulher e Acção Social 21](#_Toc488395313)

[2.2.1. Rede Sanitária 21](#_Toc488395314)

[2.2.2. Pessoal de saúde 22](#_Toc488395315)

[2.2.3. Saúde materno-infantil 23](#_Toc488395316)

[2.2.4. Programa Alargado de Vacinação 23](#_Toc488395317)

[2.2.5. Situação Epidemiológica do Distrito 24](#_Toc488395318)

[2.2.6. Nutrição 25](#_Toc488395319)

[2.2.6.1. Estado de Saúde da População 26](#_Toc488395320)

[2.2.7. Envolvimento Comunitário (acções fora do PES) 26](#_Toc488395321)

[2.2.8. Circuncisão Médica (Masculina) 26](#_Toc488395322)

[2.2.9. Mulher e Acção Social 27](#_Toc488395323)

[PRIORIDADE III: PROMOVER O EMPREGO, A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE 30](#_Toc488395324)

[3.1. Agricultura e Segurança Alimentar 30](#_Toc488395325)

[3.1.1. Precipitação 30](#_Toc488395326)

[3.1.2. Produção Agrícola 30](#_Toc488395327)

[3.1.3. Culturas Eleitas 31](#_Toc488395328)

[3.1.4. Situação Fitossanitária. 32](#_Toc488395329)

[3.1.5. Aprovisionamento de Semente e Equipamento Agrícola 32](#_Toc488395330)

[3.1.6. Segurança Alimentar 32](#_Toc488395331)

[3.1.7. Parceiros e privados 33](#_Toc488395332)

[3.1.8. Extensão Agrária 34](#_Toc488395333)

[3.1.9. Programa Integrado de Transferência de Tecnologias Agrárias 34](#_Toc488395334)

[3.1.10. Mecanização Agrícola 35](#_Toc488395335)

[3.1.11. Pecuária 35](#_Toc488395336)

[3.1.11.1. Produção de Frangos 35](#_Toc488395337)

[3.1.11.2. Produção de carne 36](#_Toc488395338)

[3.1.11.3. Sanidade Animal 36](#_Toc488395339)

[3.1.11.4. Casos de Mordedura Canina 36](#_Toc488395340)

[3.1.12. Piscicultura 36](#_Toc488395341)

[3.1.13. Conflito homem fauna bravia 37](#_Toc488395342)

[3.1.14. Indústria, Comércio e Turismo 37](#_Toc488395343)

[3.1.14.1. Rede Industrial 37](#_Toc488395344)

[3.1.14.2. Comércio 38](#_Toc488395345)

[3.1.14.3. Turismo 38](#_Toc488395346)

[3.1.15. Produção e distribuição de mudas 39](#_Toc488395347)

[3.1.16. No âmbito da PECODA " Educação ambiental" 40](#_Toc488395348)

[PRIORIDADE IV: DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS 41](#_Toc488395349)

[4.1. Planificação e Infra-estruturas 41](#_Toc488395350)

[4.1.1. Estradas e Pontes 41](#_Toc488395351)

[4.1.1.1. Manutenção de Rotina de Estradas 41](#_Toc488395352)

[4.1.1.2. Condições de transitabilidade da Rede Rodoviária 42](#_Toc488395353)

[4.1.1.3. Fundo Estradas 42](#_Toc488395354)

[4.1.2. Edificações 42](#_Toc488395355)

[4.1.2.1. Fundo Distrital de Infra-estruturas 42](#_Toc488395356)

[4.1.2.2. Obras do Governo do Distrito Fora Do PES 42](#_Toc488395357)

[4.1.3. Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Rural 43](#_Toc488395358)

[4.1.3.1. Abastecimento de Água Urbana 43](#_Toc488395359)

[4.1.3.2. Abastecimento de Água Rural e Saneamento Rural 44](#_Toc488395360)

[4.1.3.4. Saneamento do meio 45](#_Toc488395361)

[4.1.4. Energia e Combustíveis 46](#_Toc488395362)

[4.1.5. Transportes e Comunicação 47](#_Toc488395363)

[4.1.5.3. Telecomunicações (TDM) 49](#_Toc488395364)

[PRIORIDADE V: ASSEGUAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECUROS NATURAIS E DO AMBIENTE 51](#_Toc488395365)

[5.1. Recursos Minerais 51](#_Toc488395366)

[5.2. Cadastro e Cartografia 51](#_Toc488395367)

[5.3. Ordenamento Territorial 52](#_Toc488395368)

[5.4. Florestas e Fauna Bravia 52](#_Toc488395369)

[5.5. Gestão de Calamidades 52](#_Toc488395370)

[PILAR I: GARANTIR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 53](#_Toc488395371)

[1.1. Administração Estatal e Função Pública 53](#_Toc488395372)

[1.1.2. Distribuição dos Funcionários e Agentes do Estado por Sexo e Níveis de escolaridade 53](#_Toc488395373)

[1.1.3. Situação de Actos administrativos 53](#_Toc488395374)

[1.2. Administração Territorial e Autárquica 55](#_Toc488395375)

[1.2.1. Visitas de Excelentíssimo Administrador do Distrito 55](#_Toc488395376)

[1.3. Ordem, Segurança e Tranquilidade pública 55](#_Toc488395377)

[PILAR II: PROMOVER O AMBIENTE MACRO-ECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTÁVEL 57](#_Toc488395378)

[2.1. Finanças Públicas 57](#_Toc488395379)

[2.2. Fundo de Desenvolvimento Distrital 60](#_Toc488395380)

[2.2.1. Nível de Reembolso dos Créditos 60](#_Toc488395381)

[IMPACTO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 61](#_Toc488395382)

[CONSTRANGIMENTOS 62](#_Toc488395383)

[PERSPECTIVAS 62](#_Toc488395384)

[DESAFIOS 62](#_Toc488395385)

[CONSIDERAÇÕES FINAIS 63](#_Toc488395386)

# Lista de Quadros

[Quadro 1: Projecção da População 2017-2018 11](#_Toc488395387)

[Quadro 2: Indicadores Socio-demográficos 12](#_Toc488395388)

[Quadro 3: Isenção de Matricula 14](#_Toc488395389)

[Quadro 4: Mapa comparativo e Ilustrativo do Grau de Execução 14](#_Toc488395390)

[Quadro 5: Rede Escolar 15](#_Toc488395391)

[Quadro 6: Rede ETP 16](#_Toc488395392)

[Quadro 7: Efectivo de Alunos 17](#_Toc488395393)

[Quadro 8: Efectivos no ETP 17](#_Toc488395394)

[Quadro 9: Efectivo dos professores 18](#_Toc488395395)

[Quadro 10: Livros da caixa escolar da 1ª/7ª 2017 18](#_Toc488395396)

[Quadro 11: Aproveitamento Escolar do ensino geral no 1º Trimestre/ 2017 19](#_Toc488395397)

[Quadro 12: Bibliotecas escolares 20](#_Toc488395398)

[Quadro 13: Rede sanitária por Habitantes, por Posto Administrativo 22](#_Toc488395399)

[Quadro 14: Pessoal de Saúde por Categoria 22](#_Toc488395400)

[Quadro 15: Pessoal de Saúde por Categoria (Regime especifico) 22](#_Toc488395401)

[Quadro 16: Saúde Materna e Infantil 23](#_Toc488395402)

[Quadro 17: Programa Alargado de Vacinação 23](#_Toc488395403)

[Quadro 18: Perfil Epidemiológico 24](#_Toc488395404)

[Quadro 19: Nutrição 25](#_Toc488395405)

[Quadro 20: Estado de Saúde da População 26](#_Toc488395406)

[Quadro 21: Apoio Social Directo 28](#_Toc488395407)

[Quadro 22: Precipitação registada de Janeiro a Junho 30](#_Toc488395408)

[Quadro 23: Balanço da Campanha Agrícola 2016/2017 31](#_Toc488395409)

[Quadro 24: Produção familiar + Empresarial 31](#_Toc488395410)

[Quadro 25: Culturas eleitas 31](#_Toc488395411)

[Quadro 26: Indicadores da Extensão Agrária-2017 34](#_Toc488395412)

[Quadro 27: Efectivo Pecuário-2017 35](#_Toc488395413)

[Quadro 28: Produção de Carne (ton)-2017 36](#_Toc488395414)

[Quadro 29: Controle e Prevenção de Doenças (Unid) 36](#_Toc488395415)

[Quadro 30: Piscicultura 37](#_Toc488395416)

[Quadro 31: Licenciamento-2017 37](#_Toc488395417)

[Quadro 32: Licenciamento /vistorias e feiras 38](#_Toc488395418)

[Quadro 33: Comercialização Agrícola 38](#_Toc488395419)

[Quadro 34: Turismo 39](#_Toc488395420)

[Quadro 35: Indicadores de Caju-2017 39](#_Toc488395421)

[Quadro 36: Rede de Estradas 41](#_Toc488395422)

[Quadro 37: Manutenção de Rotina de Estradas 41](#_Toc488395423)

[Quadro 38: Obras com fundos descentralizados de Estradas. 42](#_Toc488395424)

[Quadro 39: Relação de obras planificadas para o ano 2017 42](#_Toc488395425)

[Quadro 40: Outras Obras do Governo do Distrito fora do PES 43](#_Toc488395426)

[Quadro 41: Abastecimento de Agua Urbana 44](#_Toc488395427)

[Quadro 42: Abastecimento de Água Rural 44](#_Toc488395428)

[Quadro 43: Fontes de água 45](#_Toc488395429)

[Quadro 44: Promoção do saneamento do meio 46](#_Toc488395430)

[Quadro 45: Actividades de monitoria 46](#_Toc488395431)

[Quadro 46: EDM 47](#_Toc488395432)

[Quadro 47: Quadro comparativo de actividade 47](#_Toc488395433)

[Quadro 48: Transporte Urbano 48](#_Toc488395434)

[Quadro 49: Transporte Inter-Distrital 48](#_Toc488395435)

[Quadro 50: Rede de transporte Inter-distrital 49](#_Toc488395436)

[Quadro 51: Quadro Comparativo de Actividades 49](#_Toc488395437)

[Quadro 52: Actividades RCM 50](#_Toc488395438)

[Quadro 53: Recursos Minerais 51](#_Toc488395439)

[Quadro 54: Cadastro de Terras 51](#_Toc488395440)

[Quadro 55:Comparação de realizações 52](#_Toc488395441)

[Quadro 56: FAE Por sexo e Nível de Escolaridade 53](#_Toc488395442)

[Quadro 57: Actos administrativos 54](#_Toc488395443)

[Quadro 58: Sessões Ordinárias do Governo Distrital 55](#_Toc488395444)

[Quadro 59: Arrecadação da Receita por Posto Administrativo 57](#_Toc488395445)

[Quadro 60: Receitas Próprias e Consignadas 57](#_Toc488395446)

[Quadro 61: Despesas na rubrica de Investimento 58](#_Toc488395447)

[Quadro 62: Despesa de funcionamento 59](#_Toc488395448)

[Quadro 63: Resumo dos projectos aprovados por Postos Administrativos 60](#_Toc488395449)

[Quadro 64: Reembolsos efectuados 60](#_Toc488395450)

# Lista de acrónimos

ADSL - *Assymmetric Digital Subscriber Line* (Linha Digital Assimétrica para Assinante)

AMM – Assistência Médica e Medicamentosa

BCG – Bacilo Calmette Guerim (vacina contra tuberculose)

C/D – Curso Diurno

C/N – Curso Nocturno

CCD – Conselho Consultivo do Distrito

CDMA – Code Division Multiple Access (Acesso Múltiplo por Divisão de Código)

CDR – Campo de Demostração de Rendimento

CESOM - Central Solar de Mocuba

CMCM – Conselho Municipal da Cidade de Mocuba

DIU – Dispositivo Intra-uterino

DPT – Difteria Pertussis (Tosse convulsa) e Tétano

DSD – Defesa da Soberania e da Democracia

DUAT – Direito de Uso e Aproveitamento de Terra

EDM – Electricidade de Moçambique

EP1 – Escola Primária do 1º Grau

EP2 – Escola Primária do 2º Grau

EPC – Escola Primária Completa

ESG1 – Escola Secundária Geral do 1º Ciclo

ESG2 – Escola Secundária Geral do 2º Ciclo

ETB – Ensino Técnico Básico

ETP – Ensino Técnico Profissional

ETPM – Ensino Técnico Profissional Médio

FAE – Funcionários e Agentes do Estado

FDD – Fundo Distrital de Desenvolvimento

HIV – Vírus de Imunodeficiência Humana

HM – Homem e Mulher

INAS – Instituto Nacional Acção Social

INE – Instituto Nacional de Estatística

INGC – Instituto Nacional de Gestão de Calamidades

INSS – Instituto Nacional de Segurança Social

IPAJ – Instituto de Patrocínio de Assistência Jurídica

IRN – Imposto de Reconstrução Nacional

ISGCOF – Instituto Superior de Gestão Comércio e Finanças

ITS – Infecções de Transmissão Sexual

M – Mulher

MISAU – Ministério da Saúde

MTADER – Ministério de Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural

PASD - Programa Apoio Social Directo

PECODA – Programa de Educação, Comunicação e Divulgação Ambiental

PES – Plano Economico Social

PITTA – Programa Integrado de Transferência de Tecnologias Agrárias

PQG – Programa Quinquenal do Governo

PRM – Policia da República de Moçambique

PSSAS – Programa de Serviços Sociais de Acção Social

RP – Receita Própria

SANTOLIC – Saneamento total Liderada Pela Comunidade.

SD – Secretaria Distrital SDAE – Serviço Distrital de Actividades Económicas

SDEJT – Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia

SDPI – Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas

SDSMAS – Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social

SIDA – Síndroma de imunodeficiência Adquirida

SMI – Saúde Materno Infantil

TARV – Tratamento Anti-retroviral

TB - Tuberculose

TDM – Telecomunicações de Moçambique

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação

TIP - Tratamento Intermitente Preventivo

US – Unidade Sanitária

VAS – Vacina Anti-sarampo

VLLN – Veteranos de Luta de Libertação Nacional

ZIP – Zona de Influência Pedagógica

# Introdução

O Presente Balanço ilustra o desempenho do Governo Distrital de Mocuba durante o I Semestre na execução do Plano Económico, Social e Orçamento de 2017 e, concorre para o cumprimento do Programa Quinquenal do Governo (PQG), obedecendo a seguinte estrutura:

**Prioridade I: Consolidar a Unidade Nacional, a Paz e Reforçar a Soberania** – a Paz e a estabilidade política, económica, social e cultural são complementos valiosos, necessários e indispensáveis para assegurar um desenvolvimento multifacetado, ininterrupto e irreversível do País;

**Prioridade II: Desenvolvimento do Capital Humano** – o capital humano e social é um conjunto de capacidades, conhecimentos, competências e atributos de personalidade individual e colectiva que favorecem a realização de actividades sociais e económicas necessárias para o desenvolvimento socioeconómico sustentável e integrado do País;

**Prioridade III: Emprego, Produtividade e Competitividade** – a promoção de um crescimento económico sustentável e inclusivo tem como alicerces o investimento combinado e sincronizado no desenvolvimento de infra-estruturas de suporte à produção e aumento de produtividade, bem como da produção de sectores que são motores da economia (agricultura, produção animal e pescas);

**Prioridade IV: Desenvolver Infra-estruturas económicas e sociais** – o Governo prioriza a expansão sustentável e a melhoria da qualidade de infra-estruturas socioeconómicas essenciais e vitais para a promoção da actividade produtiva do sector privado e associativo e para o incremento da capacidade do sector público de prover os serviços sociais básicos;

**Prioridade V: Assegurar a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente** – a gestão criteriosa e económica dos recursos naturais e do ambiente é um factor determinante para o alcance do desenvolvimento sustentável e inclusivo e base sólida para garantir a satisfação das necessidades actuais;

**Finanças Públicas –** avalia os níveis de arrecadação da receita pública e execução da despesa pública e do Orçamento de Investimento e Iniciativa Local;

**Constrangimentos** – faz menção dos principais factores oponentes enfrentados na execução das actividades ao longo do I semestre de 2017;

**Considerações finais** - o cometimento do Governo de levar avante a acção governativa face à situação prevalecente.

# Grandes Realizações

* Construídas 2 salas de aulas e 1 bloco administrativo na Localidade de Muaquiua em parceria com a Visão Mundial;
* Fixadas 43 (Quarenta e três) pensões;
* Tramitados 29 pedidos de emissão de cartões de identificação de Combatente;
* Matriculados 143.289 alunos nos diferentes níveis de Ensino Público;
* Distribuidos 273.441 livros;
* Distribuídas 250 carteiras em parceria com a Visão Mundial;
* Lavrados e semeados 198.665 hectares e produzidas 571.917 ton de culturas diversas;
* Comercializadas 114.096 toneladas;
* Realizado primeiro fórum nacional de comercialização agrícola;
* Distribuídos 15.000 DUAT’s no âmbito do R-DUAT;
* Inaugurada a maternidade modelo do Hospital Distrital de Mocuba;
* Extraídos 19.275 kg de Tantalite, 10.550,5 m3 de areia e 9.106 m3 de pedra.

# Breve Descrição do Contexto/Determinantes do Ambiente Económico e Social

Segundo projecções do INE, Mocuba é o terceiro Distrito mais populoso da Província com 399.400 habitantes em 2017, sendo de 193.767 do sexo masculino e 205.632do sexo feminino.

Quadro 1: Projecção da População 2017-2018

Fonte: (INE, 2007)

De acordo com censo 2007 a distribuição territorial da população é irregular verificando-se maior concentração na Localidade de Mocuba-sede onde concentra cerca de 49.12% do total do Distrito, seguido pela Autarquia de Mocuba com cerca de 25.5%, Localidade de Mugeba-Sede com cerca de 19.3%. A Localidade de Alto Benfica é a que regista menor concentração com apenas 6.08%. portanto, a população é predominantemente rural (74.49%) e jovem, sendo de 25.9% os habitantes com menos de 15 anos. A população dos idosos com idade superior a 65 anos é e 4%.

A esperança de vida é, em média, de 35 anos, sendo de 34.5% para os homens e de 36.4 anos para as mulheres. O rácio ou taxa de masculinidade é de 96%, isto é, existem 96 homens para cada 100 mulheres.

Os indicadores de mortalidade infantil apontam para níveis de 82.9 por cada mil nascidos vivos, sendo 191.1 para os rapazes e 174.4 para as raparigas por cada mil. A mortalidade pós infantil é de 52.2 por cada mil, o que se conclui que o nível de mortalidade infantil e pós infantil, ou seja, na infância (0-5 anos), é de 306.2 por cada mil nados vivos.

O número médio de pessoas por agregado familiar é de 5, sendo de 4.9 para a cidade de Mocuba e de 4.5 para as zonas rurais.

A população economicamente activa do Distrito de Mocuba é de 139.488 pessoas, correspondendo a 46.4% da população com idade igual ou superior a 15 anos. Grande maioria da mão-de-obra ligada ao sector agrícola, que absorve cerca de 82% de toda a população activa. Contudo, existe um grande nível de participação infantil, pois cerca de 30% das crianças com idades variando entre os 7 e os 14 anos participam no processo de produção. Na zona rural, a participação laboral, das crianças naquela faixa de idades, é mais elevada sendo de 29.3% contra 7.2% na área urbana.

Os números acima reportados não tomam em conta o efeito da pandemia do HIV/SIDA, uma vez sabido que o distrito de Mocuba está localizado na região centro da Província com a prevalência de 16,6% da população vivendo com HIV/SIDA ronda os 26.611 habitantes dos 8987 são Homens e 17.624 são Mulheres.

Dada a localização estratégica do distrito, Mocuba regista um movimento massivo de entradas de pessoas vindas de vários distritos circunvizinhos e de outras províncias. Igualmente se regista muita movimentação da população rural para zona urbana que corresponde à cidade de Mocuba, Sede do Distrito. Como resultado desta realidade, a população urbana cresceu nos últimos anos para cerca de 207.543 habitantes contra 158.164 da população rural.

Quadro 2: Indicadores Socio-demográficos



Fonte: INE

# PRIORIDADE I: CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, A PAZ E REFORÇAR A SOBERANIA

## 1.1. Situação dos Combatentes

O distrito conta com 4.414 combatentes, sendo 1.487 veteranos da luta de libertação nacional e 2.927 combatentes da defesa da soberania e da democracia.

Em termos de fixação de pensões deste número de combatentes, 1.440 têm suas pensões fixadas, sendo 922 combatentes veteranos e 518 os da soberania. E ainda aguardam 2.974 combatentes sendo 573 veteranos da luta de libertação e 2.401 combatentes da defesa da soberania e da democracia.

**1.1.1. Óbitos Registados**

Foram registados 3 óbitos de Combatentes, contra 16 de igual período do ano passado.

**1.1.2. Pensões**

Durante o período foram fixadas 43 (Quarenta e três) pensões, contra 04 (Quatro) do igual período do ano passado, sendo: 24/00 de bónus de participação, 13/00 de bónus de reinserção social, 03/01 de reforma militar, 02/02 de sobrevivência militar, 01/01 de invalidez.

No período em análise foram recebidos da Direcção Provincial Dos Combatentes 29 pedidos de emissão de cartões de identificação de Combatente, contra 72 pedidos de cartões do igual período do ano passado, sendo: 16 de combatentes de Luta de Libertado Nacional, contra 42 (quarenta e dois) do igual período do ano passado e 10 de Combatentes da Defesa da Soberania e da Democracia, contra 20 (vinte) do igual período do ano passado.

**1.1.3. Isenção de Matricula**

No período em análise a representação dos Combatentes recebeu 191 pedidos para Isenção de matrículas contra 157 de igual período de 2016.

Quadro 3: Isenção de Matricula



## 1.2. Registo e Notariado

Quadro 4: Mapa comparativo e Ilustrativo do Grau de Execução

****

Fonte: Registo Civil

# PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL

## 2.1. Educação, Juventude e Tecnologia

### 2.1.1. Rede Escolar

O plano de pôr a funcionar 241 estabelecimentos de ensino público nos diversos níveis em 2017, foi cumprido em 100%. Comparativamente ao igual período de 2016 em que funcionaram 240, nota-se um crescimento em 0,4%.

O plano de funcionamento de 7 estabelecimentos do ensino privado (médio e superior) foi cumprido em 100%. Comparativamente com o igual período do ano transacto, que funcionaram 6, nota-se um crescimento em 16,6%.

No geral, planificou-se o funcionamento de 248 estabelecimentos de ensino ao nível do distrito e, o cumprimento do plano foi de 100%. Comparando com o ano 2016 em que funcionaram 246 instituições, nota-se um crescimento em 0,8%. De referir que, dos estabelecimentos em referência, 3 são do ensino técnico profissional e 6 do nível superior.

No presente ano foi fundada uma nova ZIP (Zona de Influência Pedagógica), conforme o plano, totalizando 42 contra 41 do ano 2016. Estes dados representam um crescimento em 2,4%.

Quadro 5: Rede Escolar



Fonte: SDEJT

Quadro 6: Rede ETP



Fonte: SDEJT

O Distrito conta ainda com 2 instituições do ensino superior público; Uni Zambeze com os cursos de Engenharia Florestal, Agronómica, Zootecnia, Economia agrária e Administração Pública; Universidade Pedagógica à distância com os cursos de licenciatura em ensino de Inglês, Biologia, Química e Ensino básico. No que tange ao ensino superior privado, o distrito conta com 4 instituições (ISGCOF, A politécnica, UCM e Instituto Superior Cristão).

Assim, o Distrito conta com um total de 6 Instituições do Ensino o Superior, comparativamente ao igual período do ano transacto, regista se a entrada de mais uma Instituição de ensino superior.

### 2.1.2. Efectivos escolares

Do plano de matricular 146.840 alunos nos diferentes níveis de Ensino Público, foram matriculados 143.289, correspondentes a 97.6%. Comparativamente ao ano passado que o número de alunos matriculados foi de 137.810 nota-se um crescimento em 4,4%.

No ensino privado, o plano de matricular 595 alunos foi realizado em 91,7%, conferindo um acréscimo em 5,2% quando comparado com o ano 2016.

O total de plano dos efectivos de alunos ao nível do distrito foi de 147.435 e, foi realizado em 97,6% correspondente a 143.831 alunos matriculados. Comparado com igual período do ano 2016 em que foram matriculados 137.810 alunos nota-se um crescimento em 4,4%.

Quadro 7: Efectivo de Alunos



Fonte: SDEJT

Quadro 8: Efectivos no ETP



Fonte: SDEJT

### 2.1.3. Corpo Docente

De um plano de contratar 76 professores para todos os níveis, foram contratados 77 num cumprimento de 101%, contra 42 professores contratados em igual período do ano passado nota-se um crescimento em 83%, passando assim a um cumulativo de 2.553 contra 2.460 que leccionaram da 1ª a 12ª classe. Com este efectivo, o rácio aluno/professor é de 68 contra 55,4.

O aumento do rácio aluno/professor deve-se ao incremento do número de alunos em 4.302 alunos e a redução de número de professores, no ensino primário do primeiro ciclo (EP1) de 1.663, em 2016, para 1.654 em 2017.

Quadro 9: Efectivo dos professores



Fonte: SDEJT

O distrito tem 401 Professores com o segundo turno e 340 com horas extras. Para suprir o segundo turno e horas extras são necessários 513 professores.

### 2.1.4. Livros da caixa escolar

Do plano de distribuir 273.441 livros, foram distribuídos, 262.675 correspondentes a 96.1%. Comparando com o ano 2016 que foram recebidos 258.233 livros, nota-se um crescimento de 1,7%.

Quadro 10: Livros da caixa escolar da 1ª/7ª 2017

****

Fonte: SDEJT

### 2.1.5. Aproveitamento Pedagógico do I˚ Trimestre

Dos 143.305 alunos inscritos no ensino geral ao nível do distrito, 112.130tiveram uma situação positiva, número que corresponde a 78,2%. Fazendo uma comparação com o igual período do ano transacto, nota-se um crescimento de 0,1% no geral. No que diz respeito as raparigas, nota-se um decréscimo na ordem de 0,1%. Vide o quadro abaixo.

Quadro 11: Aproveitamento Escolar do ensino geral no 1º Trimestre/ 2017



Fonte: SDJT

### 2.1.6. Supervisão Pedagógica

Realizadas 6 Supervisões Pedagógicas das 8 planificadas nas 118 escolas Públicas do Distrito nos diferentes níveis de ensino numa execução de 75%.

Comparativamente ao igual período de 2016 em que foram realizadas 4, nota-se um decréscimo de 50%.

### 2.1.7. Pomares

O Distrito conta com um total de 26 pomares. Comparativamente com o ano 2016 na qual existiam 20 pomares, nota-se um acréscimo de 30%.

### 2.1.8. Cultura Juventude e Desporto

**2.1.8.1. Cultura**

Do plano de revitalizar 60 grupos culturais, foram revitalizados 48 ao nível do Distrito, o que corresponde a 80% de execução. Comparado com igual período de 2016 em que foram revitalizados 40 grupos culturais, nota-se um decréscimo de 10%.

No primeiro semestre foram registados 2.479 leitores**,** contra 1.036 de igual período de 2016, notando-se um crescimento de 139%, fruto de maior sensibilização aos alunos para aderência à leitura.

Quadro 12: Bibliotecas escolares

****

Fonte: SDEJT

Foram planificadas a colocação de 5 placas em locais históricos, realizadas 3 que corresponde a 60% de excussão. Em 2016 esta actividade não foi realizada.

**2.1.8.2. Juventude**

De um plano de fornecer apoio técnico para legalizar 4 associações juvenis, estão em processo 2, sendo 1 de músicos e 1 de teatro.

**2.1.8.3. Desporto Escolar**

Dos 7 clubes escolares planificados, foram oficializados 5 numa execução de 71,5%, comparativamente ao igual período do ano passado onde tinham sido planificados 12 e oficializados 8, houve um decréscimo de 15%.

Representaram o distrito na fase provincial dos jogos desportivos escolares 29 atletas nas modalidades de Atletismo, Xadrez, Futebol 11 (Feminino) e Basquetebol masculino, tendo sido obtidos os seguintes resultados:

* Xadrez 1º Lugar;
* Atletismo 1º e 2º Lugares;
* Futebol 11 3º Lugar.

Foram seleccionados para fase nacional da 13a edição do festival dos Jogos desportivos escolares 14 atletas.

**2.1.8.4. Desporto Comunitário**

Foram planificadas 16 equipas de futebol 11 para campeonato recreativo Distrital das quais todas filiaram-se, havendo assim um cumprimento de 100%, comparativamente ao igual período do ano passado, não houve alteração do planificado.

Para o campeonato Provincial, o Distrito conta com duas equipas filiadas a saber: Matchedje e Ferroviário.

### 2.1.9. Ciência e Tecnologia

De um plano de revitalizar 4 clubes de Ciência, foram revitalizadas 4, no Posto Administrativo de Mocuba sede, representando uma realização na ordem de 100%, comparativamente a igual período do ano transacto, onde foram revitalizados 3 clubes, regista se um crescimento na ordem de 25%.

De um plano de identificar 5 inovadores, foi identificado 1 na comunidade localizada na Localidade de Mocuba sede, representando uma execução na ordem de 20%, comparativamente ao igual período do ano transacto, não se regista crescimento.

De um plano de realizar 3 monitoria das aulas de TIC nas Escolas Secundarias e técnicas, foram realizadas 2, numa execução de 66,6%, envolvendo um total de 1.949 beneficiários das escolas Secundárias e Técnicas.

De um plano de realizar 4 monitorias, no fabrico de fogões poupa-carvão, o mesmo foi cumprido integralmente monitorado com sucesso, representando uma realização na ordem de 100%. Comparado com igual período do ano transacto, não se regista crescimento.

De um plano de capacitar 20 professores das escolas Secundária e técnica foram capacitados 13, com objectivo de revitalizar os Clubes de Ciência.

## 2.2. Saúde, Mulher e Acção Social

### 2.2.1. Rede Sanitária

O Distrito conta com 22 Unidades Sanitárias contra 21 de igual período do ano de 2016, das quais 1 Hospital Distrital (nível secundário), 21 Centros de Saúde (nível primário) e conta com 17 maternidades e 8 casas de espera mulher grávida. Todas unidades sanitárias prestam serviços TARV.

O raio teórico é de 11,4 km contra 12 km de igual período do ano passado. A distância média recomendada pelo MISAU é de 7 a 10 km para encontrar uma Unidade Sanitária.

Quadro 13: Rede sanitária por Habitantes, por Posto Administrativo

****

Fonte: SDSMAS

### 2.2.2. Pessoal de saúde

Quadro 14: Pessoal de Saúde por Categoria



Fonte: SDSMAS

**OBS**: As perdas incluem mudanças de carreira; transferências e óbitos.

Quadro 15: Pessoal de Saúde por Categoria (Regime especifico)



Fonte: SDSMAS

O rácio habitante médico é de 24.963 hab/Médico e Habitante Unidade Sanitária é de 18.631 Hab/US.

### 2.2.3. Saúde materno-infantil

Os dados relacionados a saúde materno-infantil são apresentados no quadro seguinte.

Quadro 16: Saúde Materna e Infantil

****

Fonte: SDSMAS

No que tange ao planeamento familiar, tem sido implementada também a estratégia de monitoria, aconselhamento e disponibilização de métodos de planeamento familiar, como o DIU, no pós-parto imediato (maternidade) e mais recentemente o implante, (Depo-provera, implante e preservativos másculo e feminino).

### 2.2.4. Programa Alargado de Vacinação

Este programa registou decréscimo nos indicadores de BCG, por causa de rotura de stock e tétano 2ª dose devido a fraca aderência das mulheres primigestas. Vide o quadro abaixo.

Quadro 17: Programa Alargado de Vacinação

****

Fonte: SDSMAS

### 2.2.5. Situação Epidemiológica do Distrito

**2.2.5.1.Malaria**

Foram registados 80.187 contra 62.389 casos de malária representando um crescimento de 28,5%.

Foram distribuídas 14.502 redes mosquiteiras de um plano de distribuir 19.171 redes com uma execução de 76%, contra 11.601 redes de igual período do ano passado, representando um crescimento de 25%.

**2.2.5.2. Diarreia**

Registados 5.839 casos de diarreias contra 5.525 de 2016, com um crescimento de 5,7%. Não houve registo de cólera, devido a intensificação de campanhas de sensibilização de boas práticas de higiene colectiva e individual.

Quadro 18: Perfil Epidemiológico



Fonte: SDSMAS

**OBS.** Dados referentes a semana 01 a 24 os casos de Raiva incluem todos casos de mordedura e suspeitos.

**2.2.5.3. ITS/HIV/SIDA**

De um plano anual de tratar 12.781 casos de ITS foram tratados 6.312 pacientes contra 7.699 em 2016, correspondendo a uma execução na ordem de 49,3% e um decréscimo de 18%.

De um plano anual de introduzir ao TARV 5.096 pacientes, foram introduzidas 3.318 ao TARV, sendo 3.106 adultos e 212 crianças, correspondente a uma execução na ordem de 65,1% contra 1.476 de 2016 com um crescimento de 41,5%. Cumulativamente estão em TARV 14.495 pacientes activos.

A taxa de sero prevalência do distrito é de 12,6%.

**2.2.5.4. Tuberculose**

De um plano anual por despistar 966 casos de tuberculose BK+, foram despistados 577 contra 205 de igual período do ano passado, correspondente uma execução de 59,7% e um crescimento de 181,4%. Este crescimento deve-se ao facto do aumento da capacidade de diagnóstico massivo que é feito em todas unidades sanitárias e nas comunidades através das brigadas móveis.

### 2.2.6. Nutrição

Os indicadores do programa de nutrição são ilustrados no quadro a seguir tendo-se registado um decréscimo na componente desparasitação de crianças de 12 a 59 meses pelo facto de no ano transacto ter sido realizada a semana nacional de saúde e para o presente ano está programada para o segundo semestre.

Quadro 19: Nutrição

****

Fonte: SDSMAS

### 2.2.6.1. Estado de Saúde da População

Quadro 20: Estado de Saúde da População



**Fonte**: SDSMAS

### 2.2.7. Envolvimento Comunitário (acções fora do PES)

* Realizadas 3.419 palestras em todas unidades;
* Realizados 126 encontros dos comités de co-gestão;
* Formados 29 Agentes Polivalentes Elementares com o novo pacote;
* Alocados 03 agentes polivalentes elementares nos centros de reassentamento de Macuvine, Nacogolone e Matebe;
* Visitados 06 conselhos de saúde;
* Treinados 08 comités de saúde;
* Treinado 04 comité de co-gestão;
* Realizadas 05 feiras de saúde.

### 2.2.8. Circuncisão Médica (Masculina)

De um plano de circuncidar 6.940 utentes, foram circuncisados 4.224, numa execução de 60,8% contra de igual período 3.833 do ano passado, registando-se um crescimento em 10%. E estes serviços funcionam no Centro de Saúde Padre Usera.

### 2.2.9. Mulher e Acção Social

**2.2.9.1. Acção Social**

**2.2.9.1.1. Escolinhas Comunitárias**

O Distrito conta com uma Escolinha Comunitária denominada OZIVELA wa YESU, vocacionada no atendimento pré-escolar que funciona no Distrito desde 2005, actualmente atende 100 crianças, dessas 64 de Sexo feminino e 44 de sexo Masculino assistidos por 4 educadores de infância formados pela Acção Social.

De um plano de realizar 16 visitas de monitoria à Escolinha, foram realizadas 8 visitas com uma execução de 50%.

**2.2.9.1.2. Centro de Acolhimento**

O Distrito conta com um Centro de Acolhimento, denominado Menino Jesus, vocacionado no atendimento às crianças órfãs e vulneráveis, que funciona sob gestão de um Padre da igreja católica. O mesmo assiste 46 crianças dessas 26 de sexo masculino e 17 de sexo feminino. Foi planificado neste centro para o presente ano, 6 visitas de acompanhamento, destas foram realizadas 3 com uma execução de 50%.

**2.2.9.2. Área da Mulher**

**2.2.9.2.1. Programa de Desenvolvimento da Mulher**

De um plano de apoiar a legalização, capacitação e prestação de assistência técnica a 15 Associações de Mulheres para protecção das suas habilidades Empresariais, sendo 6 na Sede do Distrito, 5 no Posto Administrativo de Mugeba e 4 no Posto Administrativo de Namanjavira, foram assistidas no período em referência 6 Associações na Sede do Distrito, com uma execução de 40% em relação ao Plano.

**2.2.9.2.2. Área de Deficiência**

De um plano de apoiar 11 pessoas com deficiência, sendo 3 com material de compensação e 8 com Cadeiras de Rodas, foram enviados ao Centro Ortopédico de Quelimane 2 pessoas de deficiência e uma execução de 67% e apoiados 4 em Cadeiras de Rodas com uma execução de 50%.

**2.2.9.2.3. Área de Idoso**

De um plano de atender 520 idosos no Centro Aberto de Idosos, em assistência alimentar, Médica e medicamentosa, foram atendidos na totalidade, com um cumprimento de 100%. Os mesmos beneficiaram de material artesanal, corte e costura para actividades ocupacionais.

**2.2.9.3. Apoio social a outros grupos vulneráveis**

Quadro 21: Apoio Social Directo



Fonte: SDSMAS

**2.2.9.4. Programa Apoio Social Directo (PASD)**

De um plano anual para atender 1.560 agregados familiares, foram assistidos 1.765 beneficiários directos dos quais 928 do sexo feminino e 837 do sexo masculino, correspondendo a uma execução de 113% Comparativamente ao igual período do ano de 2016, onde foram atendidos 1.700 beneficiários regista-se um crescimento de 9,6%.

**2.2.9.5. Programa de Serviços Sociais de Acção Social (PSSAS)**

**2.2.9.5.1. Atendimento Institucional**

De um plano para atender 619 utentes, foram atendidos 579 beneficiários, correspondendo a uma execução de 93,53%. Comparativamente ao igual período do ano de 2016, onde foram atendidos 619 beneficiários, regista-se um crescimento de 9%.

**2.2.9.5.2. Reunificação familiar**

De um plano para atender 15 utentes no âmbito de reunificação familiar a Delegação reunificou 1 menor do sexo feminino vinda do Distrito de Quelimane para cidade de Mocuba, no Bairro 25 de Setembro o que corresponde uma execução de 6,6%.

**2.2.9.5.3. Orientação Social**

De um plano para atender 25 utentes no âmbito de orientação social foram atendidos 31 o que corresponde uma execução de 124%.

**2.2.9.6. Segurança Social**

Inscrição de Contribuintes

A Direcção Distrital conta com um universo de 1.405 contribuintes e 10.231 Beneficiários.

De um planificado de 90 Contribuintes e 303 Beneficiários, foram inscritos 97 contribuintes e 605 Beneficiários.

**Prestações**

A Direcção Distrital, conta com um universo de 380 pensionistas, de Invalidez, sobrevivência e Velhice.

Actualmente a tesouraria já não efectua pagamentos por via tesouraria, sendo que todos os pensionistas se encontram auferindo as suas pensões por Via Bancaria. As Pensões são pagas de 25 a 30 de cada mês.

# PRIORIDADE III: PROMOVER O EMPREGO, A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE

## 3.1. Agricultura e Segurança Alimentar

### 3.1.1. Precipitação

A campanha agrícola 2016/17, caracterizou-se por queda normal da precipitação no mês de Janeiro, sendo que no mês de Fevereiro a precipitação foi abaixo do normal o que afectou a formação de espigas de milho e a maturação da mesma cultura em algumas zonas, pese embora não tenha sido muito significante por aquilo que se pude constatar em termos da produção e produtividade desta cultura. De uma forma geral pode-se afirmar que a precipitação foi favorável para o crescimento vegetativo das culturas, como se pode ver no quadro abaixo.

Quadro 22: Precipitação registada de Janeiro a Junho

 Fonte: SDAE

### 3.1.2. Produção Agrícola

Durante o I semestre foram lavrados e semeados 198.665 hectares de culturas diversas de um plano de 200.809 ha, correspondente a uma execução de 98,9%. Quando comparado com igual período do ano passado em que foram lavrados e semeados 198.654,5 ha regista-se um crescimento na ordem de 0,01%.

Em relação a produção, de um plano de 669.104 tons, foram colhidas 571.917 tons de produtos diversos, o que corresponde a uma execução de 85.5%. Quando comparado com igual período do ano passado em que foram produzidas 418.507 tons, regista-se um crescimento na ordem de 36,7%. O aumento da produção quando comparado com igual período do ano passado, deve-se a queda regular da precipitação.

Quadro 23: Balanço da Campanha Agrícola 2016/2017



Fonte: SDAE

Quadro 24: Produção familiar + Empresarial



Fonte: SDAE

### 3.1.3. Culturas Eleitas

O Distrito de Mocuba elegeu as culturas de Milho, Mandioca como alimentares e Feijão bóer e Gergelim como de rendimento de acordo com o quadro abaixo.

Quadro 25: Culturas eleitas



Fonte: SDAE

### 3.1.4. Situação Fitossanitária.

Para fazer face ao controlo e combate de pragas e doenças o Distrito recebeu um lote de pesticidas dentre eles: 5 l de Cipermetrina, 5 l de Furtis, 5 l de Imidaclorprid, 10 l de Majastic, 5 kg de vega, e 5 Kg de Maconzebe.

No período em análise, as pragas mais frequentes e que de algum modo afectaram as culturas a nível do Distrito são gafanhoto elegante, lagarta invasora, besouros, ofídios e termites. No entanto, foram notificados alguns focos da Broca de milho em algumas zonas de Mugeba e Muaquiua, assim como ataque da cultura de gergelim por gorgolho, que mereceu a intervenção dos técnicos para o controlo. Não foi reportada ocorrência de doenças.

### 3.1.5. Aprovisionamento de Semente e Equipamento Agrícola

O Distrito recebeu do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, 15 toneladas de semente de milho que foi alocada a todos os Postos Administrativos, para o acesso dos produtores. Neste contexto o posto Administrativo de Mocuba recebeu 8 ton, Mugeba 3,5 ton e Namanjavira 3,5 ton, distribuídas em cada uma das localidades. Ainda no mesmo contexto o Distrito recebeu 700 Kg de feijão nhemba e 7 kg de diversos Hortícolas distribuídos da seguinte forma: repolho (1kg), tomate (1kg), pepino (1kg), pimento (kg), alface (1kg) e couve (2 kg).

Quanto a aprovisionamento de equipamento Agrícola o Distrito recebeu 400 enxadas, 13 pulverizadores e 5 pares de botas.

### 3.1.6. Segurança Alimentar

**3.1.6. Balanço de Segurança Alimentar**

A população do Distrito é estimada em 391.253 habitantes (até 31 de Dezembro de 2016) e as necessidades de consumo alimentar durante o semestre foram estimados em 212.413 ton de culturas alimentares diversas o que representa 40% da produção na ordem de 570.555 ton. A necessidade em sementes é de 3.634 ton o que representa 1% e as perdas pós colheitas são estimadas em 57.057ton, representando 10%.

Tendo em conta que a produção de culturas alimentares até ao final do primeiro semestre é de cerca de 570.555 ton de culturas alimentares diversas, o Distrito poderá comercializar cerca de 68.467 ton o que representa 12% da produção e um excedente de produção na ordem de 228.986 ton o que representa 37% da produção. Segundo o gráfico abaixo.

**Gráfico 1**: Balanço Alimentar



**Fonte**: SDAE

* Analisando os dados acima apresentados, há garantias da disponibilidade dos alimentos no Distrito.

### 3.1.7. Parceiros e privados

O SDAE de Mocuba conta apenas com 2 Parceiros, Visão Mundial e ADRA. 4 Companhias privadas que desenvolvem actividades relacionada com a cadeia de valor de agricultura, designadamente: MBF, MOCOTEX, WINNUA e ACOF.

* **Visão Mundial**, durante o semestre realizou treinamentos em metodologias de poupança e empréstimo aos produtores de todos os Postos Administrativos.
* **ADRA**, ficou virada na componente comercialização onde a actividade principal foi a inspecção dos armazéns construídos em diversas uniões dos produtores, a fim de receberem os produtos pós colheita em bom estado de conservação;
* **MOCOTEX**, é uma empresa que faz o fomento de algodão aos produtores. Nesta campanha agrícola 2016/2017, abriu uma área de 425 ha em Mocuba sisal e Namagoa.

### 3.1.8. Extensão Agrária

O Distrito conta com 31 Extensionista, contra 37 do igual período do ano anterior, o que representa decréscimo de 16,2%. Destes 24 são da rede pública e 7 dos parceiros. Este decréscimo deveu se a redução dos técnicos dos parceiros, da Visão mundial e ADRA.

Quadro 26: Indicadores da Extensão Agrária-2017



Fonte: SDAE

Assistidos 4.845 produtores dos 13.200 planificados da rede pública, o que corresponde a uma execução de 37% e um decréscimo de 50,3% se comparado com igual período da campanha anterior, em que foram assistidos 9.750 produtores.

### 3.1.9. Programa Integrado de Transferência de Tecnologias Agrárias

No âmbito da implementação do PITTA, foram montados 18 campos com igual número de extensionistas com diversas culturas, em destaque para a cultura de milho, feijão e arroz. Nestes campos a transferência de tecnologias incidiram-se nos seguintes pacotes:

* Densidade de semente (compasso);
* Teste de três variedades de feijão bóer e três de amendoim, onde estiveram envolvidos 05 produtores, em diferentes zonas do Distrito, com objectivo de avaliar a adaptabilidade e rendimento das mesmas nas condições agro-climáticas do Distrito;
* Sementeiras em linhas;
* Montado um CDR de tomate no Mude, com objectivo de mostrar a técnica de tutor amento;
* Montados três (3) campos de multiplicação de rama de batata-doce sento 2 em Mugeba e 1 em Namagoa com uma área total de 0,48ha;
* Montado no povoado de Murraba um CDR de arroz com objectivo de avaliar adaptabilidade da cultura numa área de 0,02ha.

### 3.1.10. Mecanização Agrícola

Distrito conta com 41 tractores agrícolas, sendo que destes 14 pertence aos parques de maquinas (AKA Comercial e Sotomane) e os restantes 27 aos operadores singulares ou particulares. Desde a abertura da campanha agrícola 2016/17, estes lavraram 1.097,25 ha tendo beneficiado a 518 produtores.

### 3.1.11. Pecuária

De um plano de arrolar 244.273 efectivos pecuários, foram arrolados 226.944, que representa uma execução de 92,9% e um crescimento de 14,8%.

Quadro 27: Efectivo Pecuário-2017



Fonte: SDAE

### 3.1.11.1. Produção de Frangos

Do plano anual de produzir 36.282 frangos em 21 criadores locais, foram produzidos e vendidos 35.238 frangos o que corresponde a uma execução de 97,1%, comparado com igual período de 2016 em que foram produzidos 18.000 frangos, regista-se um crescimento de 95,8%, facto que encoraja o desenvolvimento da actividade pelos criadores emergentes no Distrito.

### 3.1.11.2. Produção de carne

De um plano de produzir 77 ton, foram produzidas 65,7 ton, de carne diversa, com destaque para a carne bovina e aves, tal como se pode observar no quadro abaixo.

Quadro 28: Produção de Carne (ton)-2017



Fonte: SDAE

### 3.1.11.3. Sanidade Animal

As manadas pertencentes maioritariamente ao sector familiar são assistidas através de mangas e corredores de tratamento dos currais dos próprios criadores. Para o efeito, foram realizadas as acções de acordo com o quadro abaixo.

Quadro 29: Controle e Prevenção de Doenças (Unid)



Fonte: SDAE

### 3.1.11.4. Casos de Mordedura Canina

Foram atendidos 27 casos de mordeduras, dos quais 14 de cães vacinados, 13 não vacinados ﴾cães vadios﴿, comparativamente ao igual período de 2016, onde foram registados 21 casos, regista-se um aumento de seis (06) casos.

### 3.1.12. Piscicultura

O Distrito conta com 25 tanques piscícolas dos quais 21 povoados, 4 tanques estão na fase de reabilitação para posterior povoamento.

Quadro 30: Piscicultura



Fonte: SDAE

### 3.1.13. Conflito homem fauna bravia

Houve registo de três (3) ataques de crocodilos, sendo que um causou um ferido e os outros dois causaram duas vítimas mortais nas margens do rio Licungo e Lugela. Quando comparado com igual período do ano passado regista-se um decréscimo em 3 casos. Esta redução deve-se as mediadas de sensibilização que o sector vem levando nas comunidades que vivem à beira dos rios Licungo e Lugela de modo a terem o cuidado ao se fazerem aos rios.

No mesmo período houve registo de invasão a campos agrícolas, por hipopótamos. Em resposta, o sector monitorou a situação de modo a abater os animais problemáticos e evitar novos casos.

### 3.1.14. Indústria, Comércio e Turismo

### 3.1.14.1. Rede Industrial

A rede Industrial do Distrito comporta um total de 206 unidades sendo 9 panificadoras, 34 carpintarias, 15 serrações, 12 descascadeiras e 136 moageiras.

**3.1.14.1.1. Licenciamento Industrial**

Das 18 unidades planificadas foram licenciadas 7 indústrias de Micro dimensão, o que corresponde a uma execução de 38,9%. Comparando com 2 unidades industriais licenciadas em igual período de 2016, regista-se um crescimento de 250%.

Quadro 31: Licenciamento-2017



Fonte: SDAE

### 3.1.14.2. Comércio

Do plano anual de licenciar 128 estabelecimentos de regime simplificados, foram realizados 35 estabelecimentos, contra 30 de igual período do ano passado, o que corresponde a uma execução de 27,3% e um crescimento na ordem de 17%.

Quanto ao licenciamento do regime normal, do Plano anual de licenciar 15 estabelecimentos, foram licenciados 06, contra 10 de igual período do ano passado, o que corresponde a uma execução de 40% e um decréscimo de 40%.

Quadro 32: Licenciamento /vistorias e feiras

****

**3.1.14.1.1. Comercialização Agrícola**

Comercializados 112.624 toneladas de um plano de 237.280 toneladas de produtos diversos, o que corresponde a uma execução de 47,5%. Comparando com igual período de 2016 em que foram comercializadas 98.259 toneladas de produtos diversos regista-se um crescimento de 16%.

Quadro 33: Comercialização Agrícola

****

Fonte: SDAE

### 3.1.14.3. Turismo

Do plano de licenciar 5 estabelecimentos similares da hotelaria, foram licenciados 03 estabelecimentos, com a execução na ordem de 60%. Em igual período do ano 2016 não houve licenciamento.

O número de quartos existentes a nível do distrito aumentou de 600 para 740 e o número de camas aumentou de 1.123 para 1.430 camas.

De um plano anual de receber 20.000 visitas turísticas foi realizado 4.083 correspondente a 20% de execução. Comparativamente a igual período de 2016 onde o Distrito foi visitado por 9.000 agentes no âmbito do turismo há um decréscimo na ordem de 88,7%.

Quadro 34: Turismo

Fonte: SDAE

### 3.1.15. Produção e distribuição de mudas

**3.1.15.1. Produção de Cajú**

A produção e distribuição de mudas de cajueiros, foram as principais actividades desenvolvidas visando a melhoria dos actuais níveis de produção e produtividade desta cultura de rendimento.

Quadro 35: Indicadores de Caju-2017



**Fonte:** SDAE

## 3.1.16. No âmbito da PECODA " Educação ambiental"

No âmbito a PECODA Programa de Educação, Comunicação e Divulgação Ambiental, Estavam Planificadas para Revitalização e monitoria 18 Escola a nível da autarquia, foram Revitalizadas e monitoradas Quinze (15) Escolas.

# PRIORIDADE IV: DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

## 4.1. Planificação e Infra-estruturas

### 4.1.1. Estradas e Pontes

O Distrito possui uma rede rodoviária de 723.60 km, onde 342.8 km de estradas são classificadas e 380,8 km não classificadas, correspondendo a 14,04% da rede rodoviária provincial. Destas, 307,60 km são estradas pavimentadas e na condição de boas, 145.20km não pavimentadas e transitáveis em condições razoáveis e os restantes 270.80 km de terra natural, difícil de transitar na época chuvosa.

Quadro 36: Rede de Estradas



Fonte**:** SDPI

### 4.1.1.1. Manutenção de Rotina de Estradas

Dos 723,60 km que constituem a rede rodoviária do Distrito foi planificada a manutenção do 477.80 km, conforme o quadro abaixo, cujo processos estiveram em procurement durante o período em analise.

Quadro 37: Manutenção de Rotina de Estradas



Fonte**:** ANE

### 4.1.1.2. Condições de transitabilidade da Rede Rodoviária

Do total dos 723,60 km de extensão do distrito, estão na condição de transitabilidade 636.77km que corresponde a 88%, da rede viária.

### 4.1.1.3. Fundo Estradas

Com Fundos Descentralizados de Estradas alocados ao Distrito, está prevista a construção de duas obras de arte nomeadamente: conclusão da Construção de 1 pontão sobre o rio Mutulude no troço Namagoa-Namida e construção de 1 Pontão no troço Namagoa-Murrimoni conforme ilustra o quadro abaixo.

Quadro 38: Obras com fundos descentralizados de Estradas.



Fonte: SDPI

### 4.1.2. Edificações

### 4.1.2.1. Fundo Distrital de Infra-estruturas

O Distrito planificou a reabilitação de 3 edifícios públicos e 2 residências, tendo sido concluída a reabilitação das 2 residências de acordo com o quadro abaixo.

Quadro 39: Relação de obras planificadas para o ano 2017

****

Fonte:SDPI

### 4.1.2.2. Obras do Governo do Distrito Fora Do PES

Fora das actividades planificadas a nível local, outras actividades tiveram lugar no Distrito levadas a cabo pelos Órgãos Centrais do Estado e por parceiros de cooperação segundo ilustra o quadro abaixo.

Quadro 40: Outras Obras do Governo do Distrito fora do PES



Fonte:SDPI

### 4.1.3. Rede de Abastecimento de Água e Saneamento Rural

### 4.1.3.1. Abastecimento de Água Urbana

A cidade de Mocuba conta com um Sistema de abastecimento de água, que beneficia 55.538 habitantes de um universo de 222.659 (segundo INE, projecções 2016), com uma taxa de cobertura de 24,9%. A distribuição da água contínua sendo efectuado com restrições e de forma alternada por um período de 12 horas por cada zona.

O sistema beneficiou de montagem de filtros para o melhoramento da qualidade da água.

De um plano de produzir 880.000m3 de água, foram realizados 364.815m3 o que corresponde a uma execução na ordem de 41.46% e um crescimento na ordem de 79.35% comparativamente ao igual período do ano passado que foi de 75.325 m3.

A redução da taxa de cobertura da água urbana está na origem da fraca produção e distribuição da água, na sequência de estiagem que se fez sentir e da obsolência do sistema.

Quadro 41: Abastecimento de Agua Urbana

****Fonte:SDPI

### 4.1.3.2. Abastecimento de Água Rural e Saneamento Rural

Para o ano 2017, foi planificada a construção de 20 fontes e reabilitação de 10 no âmbito do PES 2017. Durante o período em análise, foram construídos 31 furos, sendo 30 no âmbito da cooperação Moçambique-Índia e 1 fonte no âmbito da Responsabilidade Social da CESOM - Central Solar de Mocuba, registando-se um crescimento de 45,2% comparativamente a igual período do ano passado onde foram construídas 17 fontes. Cumulativamente o Distrito conta com 571 fontes dispersas, das quais 517 são operacionais e 54 inoperacionais.

A taxa de cobertura de água rural é de 86,1%, abastecendo a 145.200 habitantes, num universo de 168.595 habitantes, segundo a projecção da população (2016).

Para abranger em 100% o abastecimento a água à população rural são necessárias adicionalmente 78 fontes dispersas.

Quadro 42: Abastecimento de Água Rural



Fonte: SDPI

**4.1.3.3. Distribuição das Fontes de água por Postos Administrativos e Localidades.**

Quadro 43: Fontes de água

Fonte: SDPI

### 4.1.3.4. Saneamento do meio

Foram treinados 31 comités de Gestão de Água e Despertadas 8 Comunidades em matéria de saneamento total liderada pela comunidade (SANTOLIC), nas povoações de Cruzeiro, Nigula e Helua em Muaquiua e Geremula, Mitale e Casa Mãe Espera em Mugeba sede, Dolindo e Mocuba-muno em Mocuba-sede em parceria com a Visão Mundial.

Durante o período em análise foram construídas 1.352 Latrinas das quais 183 latrinas melhoradas, 397 latrinas tradicionais melhoradas e 772 latrinas tradicionais de um plano de construção de 3.000 latrinas das quais (350 Melhoradas, 1.000 tradicional melhoradas e 1.650 tradicionais).

Quadro 44: Promoção do saneamento do meio

Fonte: SDPI

Em actividades conjuntas com o Conselho Municipal, foram realizadas 72 monitorias em Indústrias Moageiras, hoteleiras, estabelecimentos comerciais, silos e locais de depósitos de lixo, para consciencializar aos utentes sobre o uso correcto de gestão de resíduos sólidos. Comparativamente a igual período do ano passado em que foram realizadas 18 monitorias regista-se um crescimento na ordem de 75%.

Quadro 45: Actividades de monitoria



Fonte: SDPI

### 4.1.4. Energia e Combustíveis

**4.1.4.1. Electricidade de Moçambique (EDM)**

O Distrito de Mocuba é atravessado pela rede nacional de energia eléctrica que beneficia a 25.284 consumidores da zona urbana e na sede do posto administrativo de Mugeba com uma taxa de cobertura de 54%.

Quadro 46: EDM



Fonte: EDM

**4.1.4.2. Abastecimento de Combustíveis e Lubrificantes**

De um plano de fornecer 1.115.000 litros de combustível foram fornecidos 687.340 litros, que representa uma execução na ordem de 54%, comparado com igual período do ano passado em que foram distribuídos 610.339 litros, com um crescimento de 11% de acordo com o quadro abaixo:

Quadro 47: Quadro comparativo de actividade

****

Fonte: Fara Diba, Silmo, Excelent Fuell, Petromoc.

### 4.1.5. Transportes e Comunicação

**4.1.5.1. Transporte Urbano**

O distrito conta com 10 minibus de transporte urbano os quais operam dentro do município percorrendo as seguintes rotas:

Quadro 48: Transporte Urbano

****

Fonte:SDPI

**4.1.5.2. Transporte Inter-Distrital**

Existem 62 transportes semi-colectivos e de carga, contra 57 do ano passado, registando-se um crescimento de 8,7% e operam em diversas rotas como ilustra o quadro abaixo:

Quadro 49: Transporte Inter-Distrital



Fonte: SDPI

O Distrito conta com 5 Parques oficiais, nomeadamente: Parque do mercado central, da ETA, do Mademo e Auto-Eduardo (com 2 parques).

De um plano de transportar 145.000 passageiros foram transportados 135.000 contra 127.000 do mesmo período do ano passado registando-se um crescimento de 6%

**Manuseamento de Carga**

De um plano anual de manuseamento de 5.000 toneladas foram transportadas 1.820 toneladas com uma execução de 36%, contra 1.470 do ano 2016 registando-se um crescimento na ordem de 19%.

Quadro 50: Rede de transporte Inter-distrital



Fonte: SDPI

### 4.1.5.3. Telecomunicações (TDM)

Durante o período em análise, a avaliação que se faz é negativa devido ao fraco índice de comercialização de linhas telefónicas da rede fixa, pela incidência e preferência pela telefonia móvel.

Quadro 51: Quadro Comparativo de Actividades



Fonte: TDM

**Telefonia Móvel**

O Distrito conta com 3 Operadoras de Telefonia Móvel, nomeadamente: Mcel, Vodacom e a Movitel que fazem a cobertura nos Postos Administrativos do Distrito e Localidades com maior índice de cobertura para operadora Movitel que esta em todas Localidades do Distrito.

**Rádio Comunitária Mocuba**

Durante o período em análise, foram executadas actividades de produção e montagem de programas radiofónicos mas com maior destaques as minimizadas no quadro abaixo:

Quadro 52: Actividades RCM



Fonte: SDPI

# PRIORIDADE V: ASSEGUAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECUROS NATURAIS E DO AMBIENTE

## 5.1. Recursos Minerais

Explorados19.275 kg de Tantalite dos 74.357 kgs planificados, através da empresa Tantalites de Moçambique, sediada na Localidade de Mocuba-sede, comparado com igual período do ano passado que foi explorados 33.100 kg, regista-se um decréscimo em 42%

De igual modo, foram extraídos 10.550,5 m3 de areia dos 62.000m3 planificados. Em comparação com igual período do ano transacto que foram extraídos 27.257m3 de areia para diversos fins, verifica-se um decréscimo em 61,29%. No mesmo período foram escoados 9.106 m3 de pedra do plano anual de 55.800 m3 contra 20.850 m3 de pedra escoados em igual período de 2016, regista-se um decréscimo de 61,5%.

Quadro 53: Recursos Minerais



Fonte: SADE

## 5.2. Cadastro e Cartografia

No âmbito da implementação da Legislação sobre terras e apoio ao processo de titulação do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT); foram realizadas as acções conforme o quadro abaixo:

Quadro 54: Cadastro de Terras

****

Fonte: SDAE

No âmbito do programa terra segura (R-DUAT), foram distribuídos 15.000 títulos de DUAT’s a igual número de beneficiários.

## 5.3. Ordenamento Territorial

Está planificado para o presente ano a elaboração de 1 plano de pormenor no Posto Administrativo de Mugeba concretamente na Localidade de Muaquiua.

Quadro 55:Comparação de realizações



Fonte: SDPI

## 5.4. Florestas e Fauna Bravia

O Governo através do Ministério de Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural (MTADER), decretou em todo o país período defeso, onde é proibido a exploração da madeira. Neste contexto nenhuma actividade sobre exploração florestal da madeira foi realizada.

## 5.5. Gestão de Calamidades

**Resposta a Seca/Estiagem**

O distrito distribuiu no âmbito programa “*comida pelo trabalho*” 300 sacos de Arroz de 1/50 para Posto Administrativo de Namanjavira e 100 sacos de Arroz de 1/50 para o povoado de Macuia posto Administrativo de Mocuba Sede.

# PILAR I: GARANTIR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

## 1.1. Administração Estatal e Função Pública

O Distrito conta com cerca de 4.764 Funcionários e Agentes do Estado. Deste universo, 4.366 são do quadro e 398 fora do quadro, contra 4.652 Funcionários e Agentes do Estado em 2016 onde 4.332 eram do quadro e 320 fora do quadro, registou-se um crescimento em 2,4%.

### 1.1.2. Distribuição dos Funcionários e Agentes do Estado por Sexo e Níveis de escolaridade

Do universo de 4.764 funcionários e Agentes do Estado, 1.980 são mulheres o que corresponde a 41.56% contra 1.907 de igual período de 2016.

Quadro 56: FAE Por sexo e Nível de Escolaridade



Fonte: SD

### 1.1.3. Situação de Actos administrativos

Face ao défice orçamental, foram planificados apenas os actos que não carecem de cabimento orçamental.

De um plano de realizar 1.345 actos administrativos, foram realizados 508 actos, o que representa uma execução de 37.8%. Comparativamente a igual período de 2016, onde tinham sido realizados 372 actos administrativos, regista-se um crescimento na ordem de 37%.

Quadro 57: Actos administrativos



Fonte: SD

**1.1.4. Óbitos**

Durante o período em análise faleceram 13 funcionários e agentes de Estado por motivos de doença, nos seguintes serviços: 2 CMCM, 2 SDSMAS, 1 SDPI, 1 SDAE e 7 SDEJT.

**1.1.5. Subsídio por Morte**

Tramitados 12 processos de subsídios por mortes, dos quais 8 já foram pagas aos familiares, 4 ainda em tramitação.

**1.1.6. Pensão de Sobrevivência**

Foram tramitados 27 processos dos quais 2 da SD; 15 do SDEJT; 5 do SDSMAS; 1 do SDPI; 1 do SDAE e 3 do CMCM.

**1.1.7. Previdência Social**

**Desligações e Fixação da Pensão de Aposentação**

No presente Semestre foram desligados 52 FAE, sendo 2 saúde, 49 educação, 1 INAS. Foram fixadas 3 pensões, sendo 1 da Secretaria Distrital e 2 da Saúde.

**Pensão de Sobrevivência.**

Foram tramitados 15 Processos de Pensão de Sobrevivência e 6 processos de Pensão de Aposentação, todos do Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia.

**1.1.8. Assistência Médica e Medicamentosa**

Foram emitidos 136 Cartões de Assistência Médica e Medicamentosa, sendo 12 SD, 20 SDSMAS, 50 SDEJT, 45 SDPI; 6 SDAE e 3 CMCM. Comparado com igual período do ano 2016, onde foram tramitados 97 cartões, regista-se um crescimento de 40%.

Para o atendimento hospitalar aos funcionários e agentes do Estado, o Hospital Rural de Mocuba tem 6 enfermarias com 13 camas, das quais: 1 Enfermaria de Cirurgia com 4 camas, 1 de Medicina com 4 camas, 1 de Pediatria com 3 camas e 1 de Maternidade com 2 camas.

## 1.2. Administração Territorial e Autárquica

Quadro 58: Sessões Ordinárias do Governo Distrital



Fonte: SD

### 1.2.1. Visitas de Excelentíssimo Administrador do Distrito

No âmbito da Governação aberta e inclusiva, o Excelentíssimo Administrador do Distrito, realizou 03 visitas, orientou 04 comícios populares, 02 encontros com funcionários e agentes do Estado e diferentes extractos da sociedade civil.

## 1.3. Ordem, Segurança e Tranquilidade pública

**1.3.1. Criminalidade**

Registados 26/19 casos criminais relevantes, trata-se de 01/02 ofensas criminais voluntarias qualificadas, 11/10 furto qualificado, 01/2 ofensas corporais, 01/03 Roubo qualificado entre outros casos criminais.

**1.3.2. Acidentes de Viação**

Registados 03/04 caso de acidente de viação comparativamente de igual período do ano passado. Foram apontados como causas, o incumprimento das regras elementares de trânsito.

**1.3.3. Identificação Civil**

Atendidos 3.724/4.170 pedido para emissão de B.I, desses 3.305/3.462 maiores de 18 anos de idade, 423/608 menores de 18 anos, e colectados para os cofres do Estado 573.990,00mt/504.660,00Mts.

# PILAR II: PROMOVER O AMBIENTE MACRO-ECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTÁVEL

## 2.1. Finanças Públicas

Quadro 59: Arrecadação da Receita por Posto Administrativo



Fonte: SD

Quadro 60: Receitas Próprias e Consignadas

Fonte: SD

Quadro 61: Despesas na rubrica de Investimento

Fonte: SD

Quadro 62: Despesa de funcionamento



Fonte: SD

### 

## 2.2. Fundo de Desenvolvimento Distrital

Para o presente ano de 2017, o Distrito de Mocuba foi comunicado, uma dotação de **12.870.171,00mt** contra **15.889,100mt** em 2016, para financiar projectos no âmbito de iniciativas locais dos quais não foram disponibilizados no 1º semestre.

Quadro 63: Resumo dos projectos aprovados por Postos Administrativos

****

Fonte: Secretaria Distrital

### 2.2.1. Nível de Reembolso dos Créditos

De um plano anual de reembolsar 250.000,00mt foram reembolsados para o presente período em análise 15.000,00 mt contra 115.354,84mt de igual período do ano passado, numa execução de 6% e um crescimento na ordem de -87%.

Quadro 64: Reembolsos efectuados



Fonte: SD

# IMPACTO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS

* Com a construção de 2 salas de aulas, e 1 bloco administrativo na Localidade de Muaquiua, permitiu reduzir o número de salas de aulas precárias e fez com que 240 alunos passassem a estudar em salas melhoradas;
* A distribuição de 273.441 livros permitiu que os alunos do ensino básico pudessem ter acesso ao material escolar e melhorar o aproveitamento pedagógico;
* A distribuição de 250 carteiras permitiu que 1.500 alunos passassem a receber aulas sentados condignamente;
* A produção de 571.917 ton de culturas diversas garantiu a segurança alimentar e nutricional, e melhorou as condições de vida das populações;
* A distribuição de 15.000 DUAT’s fez com que igual número de beneficiários passassem a ter o direito de uso e aproveitamento da terra;
* Com a ampliação e modernização da maternidade melhorou o atendimento humanizado no Hospital Distrital de Mocuba;
* Com a montagem de filtros no sistema de tratamento de água na cidade de Mocuba, melhorou consideravelmente a qualidade da água e
* Com a construção de 31 novas fontes dispersas, 9.300 pessoas passaram a beneficiar de água potável.

# CONSTRANGIMENTOS

* Insuficiência de meios de transporte para os serviços;
* Fraca cobertura de água urbana;
* Insuficiência de habitação para médicos;
* Insuficiência do orçamento para funcionamento em todos sectores;
* Insuficiência de edifícios públicos para Tribunal Distrital, Centro de Emprego e IPAJ;
* Insuficiência de recursos financeiros e atraso na disponibilização;
* Elevado nível de degradação de alguns troços sobretudo nas zonas de produção.

# PERSPECTIVAS

* Promover a educação ambiental para a prevenção de risco de calamidades;
* Reconstruir as vias de acesso e pontes danificadas;
* Construir uma Central Fotovoltaica de Painéis Solares com capacidade de 40 MW.

# DESAFIOS

* Garantir a transitabilidade em todo o Distrito;
* Implementação efectiva da Zona Económica Especial e Franca Industrial de Mocuba;
* Construir o Porto-Seco de Mocuba;
* Melhorar o Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Mocuba;
* Construir uma barragem no rio Licungo;
* Expandir rede eléctrica nacional para os outros Postos Administrativos;
* Alocar meios de transporte aos serviços;
* Trabalhar com os Postos Administrativos para elevar o nível de reembolso do FDD.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pese embora haja registo de alguns constrangimentos pelos vários sectores do Aparelho do Estado, considera-se que o desempenho das actividades durante o período apresenta resultados positivos nos seus principais indicadores.

Pelo que continuar-se-á a trabalhar cada vez mais e melhor, com a determinação de **“Fazer de Mocuba uma referência em Agro-processamento”.**