

**REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE**

**PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA**

**GOVERNO DO DISTRITO DE ALTO MOLÓCUÈ**

**Balanço do PES III Trimestre -2017**



ALTO MOLÓCUÈ, OUTUBRO DE 2017

Índice

[Lista de Acrónimos 8](#_Toc495361717)

[Sumário executivo 10](#_Toc495361718)

[Nota introdutória 11](#_Toc495361719)

[Breve Descrição Do Contexto/Determinantes Do Ambiente Económico E Social 12](#_Toc495361720)

[1.1 Situação Sócio - Demográfica do Distrito 12](#_Toc495361721)

[1.2 Situação Sócio - Económica do Distrito 13](#_Toc495361722)

[Análise geral de desempenho por priodidade e pilar de suporte do pqg 2015-2019 14](#_Toc495361723)

[Principais indicadores desenvolvidos por prioridades 17](#_Toc495361730)

[PRIORIDADE I: Consolidar A Unidade Nacional, Paz E Soberania 17](#_Toc495361731)

[2.2.2.39 Representação dos Combatentes 17](#_Toc495361732)

[1.1.1 Bonus de reinserção social 17](#_Toc495361733)

[1.1.2 Outras Actividades 17](#_Toc495361734)

[1.2 Serviço Militar Obrigatório 17](#_Toc495361735)

[PRIORIDADE II: Desenvolver O Capital Humano E Social 18](#_Toc495361736)

[2.1 Acesso a Educação e Desenvolvimento Humano 18](#_Toc495361737)

[2.1.1 Efectivo Escolar (Público e Particular) 18](#_Toc495361738)

[2.1.2 Efectivo de alunos por níveis de ensino 18](#_Toc495361739)

[2.1.2.1 Ensino Primário do 1º Grau 18](#_Toc495361740)

[2.1.2.2 Ensino Primário do 2º Grau (EP2) 18](#_Toc495361741)

[2.1.2.3 Ensino Secundário Geral do 1º Ciclo 19](#_Toc495361742)

[2.1.2.4 Ensino Secundário Geral do 2º Ciclo 19](#_Toc495361743)

[2.1.2.5 Instituto de Formação de Professores 19](#_Toc495361744)

[2.2.2.40 Ensino Técnico Profissional e Vocacional 20](#_Toc495361745)

[2.1.2.7 Alfabetização e Educação de Adultos (AEA) 20](#_Toc495361746)

[2.1.3 Novos Ingressos 21](#_Toc495361747)

[2.1.4 Distribuição do livro da Caixa Escolar 21](#_Toc495361748)

[2.1.5 Supervisões Pedagógicas 22](#_Toc495361749)

[2.1.6 Fundo de Apoio Directo às Escolas 22](#_Toc495361750)

[2.2.2.41 Género, Criança e Acção Social 22](#_Toc495361751)

[2.1.7.1 Area da Crianca Orfa e Vulneravel 22](#_Toc495361752)

[2.2.2.43 2.1.7.2 Ambito da Pessoa Idosa 23](#_Toc495361754)

[2.1.7.3 Ambito do Programa da Pessoa com Deficiencia 23](#_Toc495361755)

[2.2.2.44 Área da Juventude 24](#_Toc495361756)

[2.1.8 Área do Desporto 24](#_Toc495361757)

[2.2 Saúde, Mulher e Acção Social 24](#_Toc495361758)

[2.2.1 Rede Sanitária 24](#_Toc495361759)

[2.2.3 Relação Habitantes/Médico e Habitante/Técnico de Saúde 25](#_Toc495361760)

[2.2.3.1 Estado de Saude da População 25](#_Toc495361761)

[2.2.3.2 Malária 25](#_Toc495361762)

[2.2.3.3 Diarreia 26](#_Toc495361763)

[2.2.3.4 Transmissão Sexual HIV/SIDA 26](#_Toc495361764)

[2.2.4 Saúde Materno Infantil e Planeamento Familiar 27](#_Toc495361765)

[2.2.4.1 Saúde Materno Infantil 27](#_Toc495361766)

[2.2.4.2 Programa Alargado de Vacinação 27](#_Toc495361767)

[2.2.4.3 Sector de Maternidade 28](#_Toc495361768)

[PRIORIDADE III: Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e a Competitividade 28](#_Toc495361769)

[3. Agricultura e Segurança Alimentar 28](#_Toc495361770)

[3.1.1 Precipitação Pluviométrica 28](#_Toc495361771)

[3.1.2 Produção Agrícola 29](#_Toc495361772)

[3.1.3 Alocaçao de Sementes 31](#_Toc495361773)

[3.1.3.2 Acções para 2ª Época 31](#_Toc495361774)

[3.1.4 Balanço da Segurança Alimentar 31](#_Toc495361775)

[3.1.5 Extensão Agrária 32](#_Toc495361776)

[3.1.5.1 Extensionistas 32](#_Toc495361777)

[3.1.6 Efectivo Pecuário pecuária 33](#_Toc495361778)

[3.1.6.1 Sanidade Animal 34](#_Toc495361779)

[3.1.6.2 Produção de Carne 34](#_Toc495361782)

[3.1.7 Piscicultora 35](#_Toc495361783)

[3.1.8 Industria 36](#_Toc495361784)

[3.1.8.1 Rede Industrial 36](#_Toc495361785)

[3.1.8.2 Produção Industrial 36](#_Toc495361786)

[Fonte: SDAE 36](#_Toc495361788)

[3.1.9 Comercio 37](#_Toc495361789)

[3.1.9.1 Rede Comercial 37](#_Toc495361790)

[3.1.9.2 Supervisão e Inspecção das Actividades Economicas 37](#_Toc495361791)

[3.1.10 Comercialização Agrícola 38](#_Toc495361792)

[3.1.11 Promoção Turística 38](#_Toc495361793)

[PRIORIDADE IV: Desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais 39](#_Toc495361794)

[4. Infra-estruturas Rodoviárias 39](#_Toc495361795)

[4.1 Rede de estradas e pontes 39](#_Toc495361796)

[4.2 Condições de Transibilidade 40](#_Toc495361797)

[4.3 Obras sob Gestão da ANE no Âmbito da Emergência 40](#_Toc495361798)

[4.4 Estradas e Pontes 41](#_Toc495361799)

[4.5 Água e Saneamento 41](#_Toc495361800)

[4.5.1 Construção e Reparação de Fontes de Agua 41](#_Toc495361801)

[4.5.2 Taxa de Cobertura das fontes de água 41](#_Toc495361802)

[4.6 Saneamento do Meio 42](#_Toc495361803)

[4.7 Recursos Minerais 42](#_Toc495361804)

[4.7.1 Minerais de Construção 43](#_Toc495361805)

[4.7.2 Combustível e Lubrificante 43](#_Toc495361806)

[PRIORIDADE V: Asseguar A Gestão Sustentável E Transparente Dos Recuros Naturais E Do Ambiente 44](#_Toc495361807)

[5.1 Educação Ambiental 44](#_Toc495361808)

[PILAR I: Garantir O Estado De Direito Democrático, Boa Governação E Descentralização 45](#_Toc495361809)

[6 Boa Governação 45](#_Toc495361810)

[6.1 Funcionamento do Governo Distrital 45](#_Toc495361811)

[6.1.1 Audiências recebidas 45](#_Toc495361812)

[6.1.2 Visitas recebidas 45](#_Toc495361813)

[6.1.3 Visitas realizadas 46](#_Toc495361814)

[6.1.4 Encontros e reuniões realizados 46](#_Toc495361815)

[6.1.5 Comícios orientados 46](#_Toc495361816)

[6.1.6 Expedientes 46](#_Toc495361817)

[6.2 Gestão de recursos humanos 46](#_Toc495361818)

[6.2.1 Situação do Sistema de Informação do Pessoal no Distrito (SIP) 46](#_Toc495361819)

[6.2.2 Admissão no Aparelho do Estado 47](#_Toc495361820)

[6.2.3 Nomeações 47](#_Toc495361821)

[6.2.3.1 Nomeações Provisórias 47](#_Toc495361822)

[6.2.3.2 Nomeações definitivas 47](#_Toc495361823)

[6.2.4 Promoções, Progressões, Mudança de Carreira e Comissão de Serviço 47](#_Toc495361824)

[6.2.4.1 Promoções Automáticas 47](#_Toc495361825)

[6.2.4.2 Promoção por tempo de serviço 48](#_Toc495361826)

[6.2.4.3 Progressões Automáticas 48](#_Toc495361827)

[6.2.4.4 Progressão por tempo de serviço 48](#_Toc495361828)

[6.2.4.5 Mudanças de carreira 48](#_Toc495361829)

[6.2.5 Processo disciplinar 48](#_Toc495361830)

[6.2.6 Rescisão de contrato 48](#_Toc495361831)

[6.3 Justiça, Legalidade e Segurança 48](#_Toc495361832)

[6.3.1 Criminalidade 48](#_Toc495361833)

[6.3.2 Causas aparentes da criminalidade 49](#_Toc495361834)

[6.3.3 Acidentes de viaçao 49](#_Toc495361835)

[6.3.4 Atendimento a família e menores 49](#_Toc495361836)

[6.3.5 Sector de Identificação Civil 49](#_Toc495361837)

[6.4 Registo Civil e Notariado 50](#_Toc495361838)

[6.4.1 Actos Realizados na Área do Registo Civil 50](#_Toc495361839)

[6.4.2 Actos Realizados na Área do Notariado 50](#_Toc495361840)

[6.4.3 Tribunais Comunitários 50](#_Toc495361841)

[6.4.4 Assuntos religiosos 50](#_Toc495361842)

[6.4.5 Campanha de registo gratuito 50](#_Toc495361843)

[PILAR II: Promover O Ambiente Macroeconómico Equilibrado E Sustentável 50](#_Toc495361844)

[7.1 Produção Global 51](#_Toc495361845)

[7.2 Finanças Publicas 51](#_Toc495361846)

[7.2.1 Receitas Próprias do Distrito (RPD) 51](#_Toc495361847)

[7.2.2 Receitas de Imposto de Reconstrução Nacional (IRN) 52](#_Toc495361848)

[7.2.3 Despesas de funcionamento 52](#_Toc495361849)

[7.3 Gestão dos 7 Milhões 53](#_Toc495361850)

[7.3.1 Situação de Reembolso 53](#_Toc495361851)

[8. Impacto das actividades, Constrangimentos, Desafios e Considerações Gerais 54](#_Toc495361852)

[8.1 Impacto da Governação na Vida da População 54](#_Toc495361853)

[8.2 Constrangimentos 54](#_Toc495361854)

[8.3 Perspectivas 55](#_Toc495361855)

[8.4 Desafios 55](#_Toc495361856)

[8.5 Considerações finais 56](#_Toc495361857)

[XI. Principais acções desenvolvidas por prioridades e pilares do pqg 2015 - 2019 58](#_Toc495361858)

### Índice de tabelas

Tabela 1: Recenseamento militar……………………………………………………………………..17

Tabela 2: Evolução da Rede Escolar em 2016-2017…………………………………………..….……….18

Tabela 3: Efectivo escolar…………………………………………………………………….……….19

Tabela 4: IFP……………………………………………………….…………..…………..…………19

Tabela 5: ETPV………………………………...……………………………………………………….20

Tabela 6: AEA………………………………...……………………………………..………………….20

Tabela 7: Alfabetizadores………………………………...…………………...……………………….20

Tabela 8: Novos Ingressos por Níveis………………………………………………………………..21

Tabela 9: Carteiras……………………………………………………………………………………..21

Tabela 10: Mobiliario escolar…………………………………...……………………………………..21

Tabela 11: ADE…………………………………………………..……………………………....…..22

Tabela 12: Area da criança ……………………………………………………………………………22

Tabela 13: Área da Pessoa Idosa…………………………………………………………………….23

Tabela 14: Área da Pessoa Portadora de Deficiência……………………….…………………….……….23

Tabela 15: Rede Sanitária …………………………………………………………………………….24

Tabela 16: Rede Sanitária por posto Administrativo………………………………………………. 24

Tabela 17: Relaçao habitante medico………………………………………………………………..24

Tabela 18: Pessoal da saude por habitantes por posto Administrativo ………………………….24

Tabela 19: Perfil Epidemiológico ……………………………………………………………………..25

Tabela 20: HIV………………………………………………………………………..…………………26

Tabela 21: Saúde Materno Infantil……………………………………………………………………26

Tabela 22: PAV …………………………………………………………………………………………27

Tabela 23: Sector da maternidade……………………………………………………………………27

Tabela 24: Produção Agrícola 2015/2016 Vs 2016/2017 …………………………………………29

Tabela 25: Produção Por Postos Administrativos ………………………………………………….30

Tabela 26: Balanço da Segurança Alimentar ……………………………………………………31

Tabela 27: Extensão agraria….……………………………………………………………………….32

Tabela 28: Efectivo pecuario………………………………………………………………..…………32

Tabela 29: Prevenção de doença………………………………………………………..……………33

Tabela 30: Producao de carne ………………………………………………………..………………33

Tabela 31: Psicultura……………………………………………………………………...……………34

Tabela 32: Producao industrial por posto ……………………………………………………………34

Tabela 33: Producao industrial ………………………………………………………….…………35

Tabela 34 : Rede Comercial por Posto Administrativo ……………………………………………35

Tabela 35 : Supervisão e Inspensão………………………………………………………………….36

Tabela 36 : Comercialização agrícola………………………………………………………………..36

Tabela 37 : Rede de estabelecimentos………………………………………………………………37

Tabela 38: Rede de Estradas Classificadas………………………………………………………...38

Tabela 41: Manutençao de rotina …………………………………………………………….………38

Tabela 40: Transibilidade………………………………………………………..…………………… 39

Tabela 41: Pontes ……………………………………..………………………………………..……39

Tabela 42: Reparação de Fontes de Agua ………………………………………………………….40

Tabela 45: Taxa de cobertura de agua ……………………………………………………………..40

Tabela 44. Recursos minerais…………………………………………………………………………41

Tabela 45: Minerais de construção…………………………………………………………………...41

Tabela 46: Combustíveis e Lubrificantes ……………………………………………………………42

Tabela 47: Educação ambiental ……………………………………………………………………...43

Tabela 48: Distribuição dos Funcionários e Agentes do Estado por Sector……………………..45

Tabela 49: Produção global………………………………………………………………………….50

Tabela 50: Receitas Próprias………………………………………………………………………..50

Tabela 51: Imposto de Reconstrução Nacional do Distrito…………………………………...….51

Tabela 52: Despesas de funcionamento ……………………………………………………………..51

Tabela 53: Situação de reembolso………………………………………………………………….52

### Lista de Acrónimos

ACLLN- Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional

AEA – Alfabetização e Educação de Adultos

AMODEG – Associação Moçambicana dos Desmobilizados de Guerra

BCG- Bacilo de Colmet Garin

BI- Bilhete de Identificação

CCV- Crianças Completamente Vacinadas

CPN- Consultas Pré - Natais

DCO - Dias e Camas Ocupadas

DPPFZ- Direcção Provincial de Plano e Finanças da Zambézia

DPT- Difteria, Pertussis e Tétano

DUAT- Direito de Uso e Aproveitamento de Terras

EBA - Escola Básico Agrário

EPC – Escola Primária Completa

ESG1 – Escola Secundário Geral do 1º Ciclo

ESG2 – Escola Secundário do 2º Ciclo

ESGAM- Escola Secundária Geral de Alto Molócuè

FT – Falência Terapêutica

GAS- Grupo de Água e Saneamento

HDAM- Hospital Distrital de Alto Molócuè

HIV - Vírus de Imunodeficiência Humana

IFP - Instituto de Formação de Professores

INSS- Instituto Nacional de Segurança Social

IRN - Receitas de Imposto de Reconstrução Nacional

ISPC - Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes

ITS - Infecções de Transmissão Sexual

Mcel – Moçambique Celular

NEP - Núcleo de Estatística e planificação

NVP - Niverapina

PAV - Programa Alargado de vacinação

PEDD - Plano Estratégico Distrital de Desenvolvimento

PES – Plano Económico e Social

PES - Plano Económico Social

PFA - Paralisia Flácida e Aguda

PNCTL - Programa Nacional de Combate a Tuberculose e Lepra

PQG - Programa Quinquenal do Governo

PROMER- Programa de Desenvolvimento de Mercados Rurais

PTV - Prevenção de Transmissão Vertical

RCAM- Rádio Comunitária de Alto Molócuè

RCN – Registo Civil e Notariado

RPD - Receita Própria do Distrito

SD - Secretaria Distrital

SDAE – Serviço Distrital de Actividades Económicas

SDEJT – Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia

SDPI – Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas

SDSMAS – Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social

SIDA - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida

SISSMO - Sistema de Informação de Segurança Social de Moçambique.

SMI - Saúde Materna e Infantil

STAE- Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

TARV- Tratamento Anti-retroviral

TDM – Telecomunicações de Moçambique

TMP - Tempo Médio de Permanência

TOC - Taxa de Ocupação de Camas

TVM – Televisão de Moçambique

VAS - Vacina Anti- Sarampo

ZIP – Zona de Influência Pedagógica

### SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento “Balanço do Plano Económico e Social, referente ao IIIº Trimestre”, reporta o grau de cumprimento das metas e indicadores plasmados no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, no Plano Estratégico de Desenvolvimento da Distrito de Alto Molócuè (2011-2020), e apresenta a avaliação das metas anuais do PES 2017.

Com vista a alcançar os objectivos do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, o Governo Provincial desenvolveu programas nas diversas áreas de actividade, na busca de soluções de captação de investimento para o desenvolvimento, bem como, para melhoria da qualidade de serviços prestados aos cidadãos.

No âmbito da **Consolidação da Unidade Nacional, Paz e Soberania**, por forma a reforçar a soberania foram foram reenviados 52 processos de bonus de resceção social; tramitados 4 processos de subsidios por morte e matriculados 223 alunos da 8 a 12 classe filhos e dependentes dos combatentes.

Para o **Desenvolvimento do Capital Humano e Social** é de destacar as seguintes realizações:

* Distribuídos 220.502 livros escolares;
* Aumentado o rácio Habitante/Médico de 62.039 em 2016 para 66.993 em 2017, correspondente a um aumento de 8%; e
* Reabilitado de 18 fontes e construídas 40, respectivamente, beneficiando 99.600 pessoas.

Na prossecução dos objectivos para a **Promoção do Emprego e Melhoraria da Produtividade e Competitividade** são destacadas as seguintes acções:

* A produção de 350.884 Ton de produtos diversos;
* A comercializadas 122.577 ton de produtos agrícolas diversos; e

Relativamente ao **Desenvolvimento de Infraestruturas Económicas e Sociais,** merece destaque a prossecução dos objectivos do aumento de acesso e disponibilidade de energia eléctrica e combustíveis líquidos através das seguintes intervenções:

* Foram executados 45km de estradas, e;

Arrecadadas em Receita do Estado 3.248.978,62 nas RPD e 103.254 nas receitas de imposto de reconstrução Nacional.

### NOTA INTRODUTÓRIA

Para a materialização dos objectivos traçados, o Governo Distrital, desenvolveu programas nas diversas áreas de actividades, no âmbito do cumprimento do Plano Económico e Social do Distrito. Neste contexto o Governo do Distrito continuou a realizar acções em prol da busca de soluções com vista a promoção de diversos sectores, bem como a melhoria da qualidade de serviços prestados aos cidadãos.

O documento em apreço, pretende dar indicações do balanço da implementação do Plano Económico e Social (PES) referente ao III Trimestre 2017, no quadro do cumprimento das acções programáticas para o primeiro ano do Quinquénio (2015-2019).

O Balanço do PES é um instrumento de planificação que visa operacionalizar o Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, respondendo as 5 prioridades nomeadamente:

1. Consolidar a Unidade Nacional, a Paz e a Soberania;
2. Desenvolver o Capital Humano e Social;
3. Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e Competitividade;
4. Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais;
5. Assegurar a Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente.

A materialização da acção do Governo em cada uma das cinco prioridades foi sustentada por dois dos três Pilares de suporte definidos no PQG 2015-2019:

1. Consolidar o Estado de Direito, Boa Governação e Descentralização;
2. Promover Um Ambiente Macroeconómico Equilibrado e Sustentável

O documento contém 4 capítulos, para além da nota introdutória, nomeadamente:

* **Sumário Executivo**, que faz menção às circunstâncias em que o Plano Económico e Social foi implementado, a conjuntura sócio-económica actual, a execução das despesas global e os factores que a influenciaram a execução dos projectos.
* **Análise de Desempenho**, onde se analisa o grau de cumprimento ou realização das actividades planificadas no Plano Económico e Social 2017, assim como a variação em comparação a igual período do ano 2016.
* **Contexto Sócio-Económico e Demográfico da Província**, que apresenta os indicadores sócio demográficos e a incidência da Pobreza na Província.
* **Avaliação das Principais Actividades Por Prioridades e Pilares do PQG 2015-2019**, onde se apresenta a evolução dos principais indicadores-chaves dos Sectores das áreas social e económica da Província.
* **Desempenho dos Principais Indicadores da Matriz do PQG 2015 – 2019**, ilustra o alinhamento do PES Provincial na operacionalização do Plano Quinquenal do Governo 2015 -2019.

### BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO/DETERMINANTES DO AMBIENTE ECONÓMICO E SOCIAL

* 1. **Situação Sócio - Demográfica do Distrito**

O Distrito de Alto Molócuè, localiza - se na parte Norte da Província da Zambézia, com uma superfície de 6.386km², ocupando cerca de 6,08% do território da Província, é limitado a Norte pelo rio Ligonha que separa – o com os Distritos de Malema e Ribaue da Província de Nampula, a Sul com o Distrito de Ile, a Oeste com o Distrito de Gurué, e a Este com o Distrito de Gilé.

Administrativamente está dividido em 3 Postos Administrativos e 12 Localidades, nomeadamente Posto Administrativo Sede do Distrito, composto pelas Localidades Sede do Distrito, Nimala, Ecole, Chapala, Caiaia, Nacuaca, Nivava, Posto Administrativo de Nauela constituído pelas Localidades Nauela Sede, Mohiua e Cololo e o Posto Administrativo de Mutala constituído pelas Localidades Mutala Sede e Novanana.

A população é constituída por Lomué e Macuas, originárias das altas zonas montanhosas do Gurué, (montes Namúli, que por causa de invasões, guerras tribais, a procura de terras férteis e mais fáceis de trabalhar, bem como locais para extracção de sal foi povoando estas terras até ao litoral de Pebane, Maganja da Costa e Moma. As relações sociais regem – se por uma sucessão do tipo matrilenear, embora o poder seja exercido de forma patriarcal. O homem é considerado chefe e líder da família, é a ele que cabe a tarefa de promover os seus ensinamentos. Contudo, diferentemente de outras regiões, a constituição de família não está sujeita a qualquer tipo de compensação matrimonial que eventualmente seria atribuída a família da noiva. Os agregados familiares têm em média 6 membros.

O Distrito é atravessado pela estrada Centro – Nordeste asfaltada, considerada de espinha dorsal da Província, pois liga a Zambézia a Sofala, a Sul e, a Nampula, a Norte.

Segundo dados do Censo populacional de 2007, Alto Molócuè, é um dos Distritos mais populoso da Província com 386.853 habitantes, dos quais 185.690 são mulheres.

Em termos de Localidades, registar-se-á maior concentração populacional na Localidade de Sede de Nauela com 60.736 habitantes correspondentes 15.7%, seguido da Localidade Sede do Distrito com 58.802 habitantes, correspondente a 15.2%. A Localidade de Cololo é a que registara menor concentração populacional a nível do Distrito com 12.379 habitantes o que corresponde a 3.2%.Para melhor visualização da distribuição da população por Postos e Localidades.

* 1. **Situação Sócio - Económica do Distrito**

O Distrito possui terras aráveis bastante férteis onde são cultivadas culturas alimentares, tais como, milho, feijões, mapira, mandioca amendoim, hortícolas, arroz e de rendimento, sendo de destacar o algodão, girassol tabaco e soja.

O parque industrial do Distrito é composto por 303 indústrias moageiras da terceira classe e 2 indústrias de panificação.

A rede comercial comporta 396 estabelecimentos comerciais formais. O Distrito conta com 25 feiras semanais que se dedicam a compra e venda de produtos diversos.

Nesta área, o sector conta com 8 Pensões com uma capacidade de 192 camas incluindo também com casas de aluguer, 8 restaurantes bares em funcionamento e 3 take aweys.

Há ocorrências de jazigos minerais no Distrito, sendo principais ocorrências minerais as Turmalinas, de diversas cores, Agua – marinha azul médio, Berilo industrial, Columbo – tantalite, Ouro e Quartzo de várias cores.

Na área de telecomunicações, o Distrito funciona com uma rede de telefonia fixa da TDM e TDM Banda Larga, 3 móveis MCL, Vodacom e Movitel, um canal televisivo da TVM, uma rádio comunitária, uma antena repetidora da Rádio Moçambique meios que permitem a comunicação eficiente entre os residentes e com outros em diversos pontos do País.

No domínio de transporte, o Distrito ainda não possui um sistema de transporte colectivo de passageiros, sendo assegurado o tráfego de passageiros e bens através de operadores privados de transportes semi-colectivos de passageiros e de carga, licenciados fora do Distrito, que garantem as ligações entre a Sede do Distrito e os diferentes locais. Funciona no Distrito uma escola de condução, que atende a demanda dos serviços relacionados com esta matéria. O Distrito conta com uma pista de aterragem, situada na sede do Distrito.

### ANÁLISE GERAL DE DESEMPENHO POR PRIODIDADE E PILAR DE SUPORTE DO PQG 2015-2019

Da análise geral de desempenho do PES 2017 no IIIº Semestre, pode-se concluir que o desempenho foi positivo.

## Prioridade 1: Consolidar a Unidade Nacional, a Paz e a Soberania

Com vista a reforçar a soberania foram reenviados 52 processos de bonus de resceção social; tramitados 4 processos de subsidios por morte e matriculados 223 alunos da 8 a 12 classe filhos e dependentes dos combatentes.

Foram abrangidos pelo recenseamento militar obrigatório, 2.135 jovens (918 mulheres) dos 1.100 jovens planificados, o que corresponde a uma realização de 194%.

## Prioridade 2: Desenvolver o Capital Humano e Social

Na área de **Saúde,** Inscritos em **TARV – Tratamento Anti Retroviral**, 1.201 pessoas sendo 119 crianças e 1.082 adultos.

O **rácio Habitante/técnico** aumento em 5% ao passar de 2.931 em 2016 para 3.092 em 2017.

No âmbito dos **programas de apoio social**, foram atendidos 2.024 beneficiários, dos 1.933 planificados, com um cumprimento de 10.4%.

.

Na área de **Educação,** foram matriculados no ensino geral os 111.274 alunos planificados, dos quais 55.008 são raparigas.

**Distribuídos** 220.502 livros do Ensino Básico (1ª a 7ª classe), dos 216.252 planificados, com um cumprimento de 102%.

No **abastecimento de água**, foram executadas 46 fontes (20 construções e 26 reabilitações) das 50 fontes planificadas.

Quadro 2: Indicadores da Prioridade II – Desenvolver o Capital Humano e Social



## Prioridade 3: Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e Competitividade

No sector agrário o Distrito conta com 39 extensionistas, dos quais 16 da rede pública, 10 são das ONG´s e 13 dos privados.

Para a **campanha agrícola** foram lavrados e semeados 132.888 ha de culturas diversas de um plano de 123.471 ha, o que corresponde a uma realização de 108%. Comparativamente à campanha 2015/16 em que foram lavrados e semeados 114.882 há, verificou-se um crescimento na ordem de 14%.

**Produzidas** 350.884 tons de produtos diversos dos 346.783 tons planificadas para a campanha 2016/17 que corresponde a uma realização de 101%, comparativamente ao igual período de 2016 onde foram produzidas 326.690 registou-se um crescimento de 7%.

.

A **rede industrial** na Província comporta 361 unidades industriais, destacando-se 341 moageiras, 17 carpintarias, 3 panaficadoras.

Foramabertos 8 **tanques piscícolas** de um plano anual de 12, o que corresponde a uma realização de 66.7%. Comparado com igual período do ano 2016, em que teria sido aberos 13 tanques, registou-se um decrescimo na ordem de 38.4%.

Quadro 3: Indicadores da Prioridade III - Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e Competitividade



## Prioridade 4: Desenvolver Infraestruturas Económicas e Sociais

## Dos 850 km da rede rodoviária do Distrito, 29,5% encontram-se em condições de transitabilidade.

Foi ampliada a ponte sobre o rio Malapa, na Localidade de Nauela, com uma execução de 50%;

## Prioridade 5: Assegurar a Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente

No âmbito de **clubes ambientais**, foram formados e capacitados 24 clubes dos 36 planificados com um cumprimento de 67%, comparativamente ao igual periodo anterior em que teriam sido criados e capacitados 36 clubes, verificou-se um decrescimo de 33.3%.

**Pilar I: Garantir o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização**

Realizadas 9 **Sessões Ordinárias do Governo Provincial** de um plano de 12 Sessões, o que corresponde a uma realização de 75%.

**Pilar II: Promover o Ambiente Macroeconómico Equilibrado e Sustentável**

**Arrecadados** 3.249,00 milhões de meticais em receitas de um plano de 3.653,00 milhões de meticais, representando uma realização de 88.9%.

### PRINCIPAIS INDICADORES DESENVOLVIDOS POR PRIORIDADES

## 

### PRIORIDADE I: CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, PAZ E SOBERANIA

Representação dos Combatentes

Cumulativamente o Distrito contou com 1.462 combatentes, 45 Veteranos destes 41 com Pensões e 4 aguardam a fixação da pensão de reforma e 1.417 Combatentes da Defesa da Soberania e Democracia.

* + 1. **Bonus de reinserção social**

Foram reenviados 52 processos de bonus de reinserção social;

No mesmo periodo, foram tramitados 4 processos de subsidios por morte.

* + 1. **Outras Actividades**

Matriculados 223 alunos da 8 a 12 classe filhos e dependentes dos combatentes.

* 1. Serviço Militar Obrigatório

Foram recenseados 2.135 jovens, dos 1.100 mancebos planificados, o que corresponde a um cumprimento de 194.1%. Destes, 918 são do sexo feminino. O super cumprimento deveu-se as campanhas de sensibilização em todo Distrito. Comparativamente ao igual período anterior em que foram recenseados 1.345 jovens, registou-se um crescimento na ordem de 58.74%.

Tabela 1: Recenseamento militar



Fonte: SD

Foram remetidos a prova de classificação 53 mancebos, destes 49 foram aptos, sendo 5 do sexo feminino e 5 inaptos dos quais 1 do sexo feminino.

### PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL

### 2.1 Acesso a Educação e Desenvolvimento Humano

### 2.1.1 Efectivo Escolar (Público e Particular)

A rede escolar ao longo do período em análise, foi constituída por 239 escolas contra 238 do período transacto com um crescimento de 0.4%

Tabela 2: Evolução da Rede Escolar em 2017-2016



Fonte: SDEJT

### 2.1.2 Efectivo de alunos por níveis de ensino

### 2.1.2.1 Ensino Primário do 1º Grau

Foram inscritos 87.881 alunos (44.303 raparigas) de um plano de inscrever 88.311 alunos da 1ª a 5ª classes (44.113 raparigas), correspondendo a uma execução na ordem de 99.5%, contra 84.198 alunos inscritos da 1ª a 5ª classes (41.937 raparigas) de igual período do ano anterior, com um crescimento na ordem de 4.4%.

### 2.1.2.2 Ensino Primário do 2º Grau (EP2)

Foram inscritos 13.914 alunos (6.548 raparigas), de um plano de inscrever 15.701 alunos (7.600 raparigas), com uma execução na ordem de 86.2%, contra 13.470 alunos (6.212 raparigas) de igual período do ano transacto, com um crescimento na ordem 3.3%.

Neste subsistema de ensino, foram inscritos 7.755 novos ingressos (3.790 raparigas), dos 8.879 planificados, o correspondente a um cumprimento de 84.9%, conforme a tabela a seguir.

### 2.1.2.3 Ensino Secundário Geral do 1º Ciclo

Foram inscritos 7.085 alunos (3.120 raparigas) de um plano de inscrever 7.053 alunos (3.225 raparigas), com uma execução de 100.5%, contra 6.906 alunos (3.095 rapaigas) de igual período anterior, com um crescimento de 2.6%.

### 2.1.2.4 Ensino Secundário Geral do 2º Ciclo

Foram inscritos 2.394 alunos (1.037 são raparigas), de uma previsão de inscrever 2.276 (938 raparigas), com uma execução de 105.2% contra 1.801 de igual período anterior (739 raparigas), registando-se um crescimento na ordem de 593 alunos, o correspondente a 32.9%.

Neste subsistema, foram inscritos 934 novos ingressos dos 815 previstos, contra 2.030 do ano anterior, tendo se verificado uma redução de 1.096 alunos.

Tabela 3: Efectivo escolar



Fonte: SDEJT-RAP, 2017

### 2.1.2.5 Instituto de Formação de Professores

De um plano de inscrever 80 formandos, sendo 40 formandas foi cumprido em 100%, contra 80 formandos e destes 40 raparigas de igual período de 2016.

O IFP conta com um universo de 239 formandos sendo 116 raparigas. Deste universo 80 são do 1º ano, 78 estão no 2º ano e 80 formandos no 3º ano.

Tabela 4: Instituto de Formação de Professores

 Fonte: SDEJT-RAP, 2017

[Ensino Técnico Profissional e Vocacional](#_Toc452726441)

Neste subsistema de ensino, foram inscritos 170 alunos (70 raparigas), de um plano de inscrever 259 alunos (107 raparigas), com uma execução de 65.6%, contra 209 (91 raparigas) de igual periodo anterior, registando-se um decréscimo de 39 alunos na ordem de 18.7%.

Tabela 5: Ensino Técnico Profissional e Vocacional



Fonte: SDEJT-RAP, 2017

### 2.1.2.7 Alfabetização e Educação de Adultos (AEA)

Foram inscritos 1.979 alfabetizandos sendo 1.407 alfabetizandas de um plano de inscrever 11.107 alfabetizandos destes 7.545 alfabetizandas, com uma execução de 17.8%, contra 2.429 destas 1.741 mulheres do igual período anterior, o que corresponde a um decrescimo na ordem de 19.5%.

Tabela 6: Alfabetização e Educação de Adultos (AEA)

 Fonte: SDEJT-REG, 2017

Tabela 7: Contratação dos alfabetizadores (AEA)

 Fonte: SDEJT-REG, 2017

### 2.1.3 Novos Ingressos

Foram inscritos 23.536 alunos da 1ª classe, dos quais 11.973 raparigas de um plano de de inscrever 21.680 alunos da EP1, correspondentes a uma execução na ordem de 108.6%.

Foram inscritos 7.755 alunos da 6ª classe, destes 3.790 raparigas, de um plano de inscrever 7.490 alunos, com uma execução de 103.5%.

Foram inscritos 2.879 alunos da ESG1 sendo 1.230 raparigas de um plano de inscrever 2.160 alunos, com uma execução de 133.3%;

Foram inscritos 1.485 alunos da ESG2, destes 663 são raparigas, de uma previsão de inscrever 870, com uma execução de 170.7%

**Tabela** 8: Novos Ingressos por Níveis

 Fonte: SDEJT, RAP 2017

### 2.1.4 Distribuição do livro da Caixa Escolar

Foram distribuídos 234.105 livros da 3ª a 7ª Classes, num plano de distribuir 234.105 livros para 2017com uma execução na ordem de 100%, comparado com igual período anterior que havia sido distribuídos 204.924 livros, verificou-se um crescimento na ordem de 7.6%.

Tabela 9: carteiras existentes

 Fonte: SDEJT, RAP 2017

Tabela 10: Mobiliário escolar distribuído por Postos Administrativos



Fonte: SDEJT, RAP 2017

* + 1. **Supervisões Pedagógicas**

Foram realizadas 4 supervisões ordinárias das 5 planificadas, abrangendo 51 ZIPs existentes no Distrito, com um cumprimento na ordem de 70%. Trata-se de supervisões referentes as cerimónias de abertura do ano lectivo, do combate ao absentismo e Distritais.

### 2.1.6 Fundo de Apoio Directo às Escolas

Da dotação de 12.266.280,00Mt esta redistribuído em: BENS um valor correspondente a 4.480.952,00Mt, SERVIÇOS um valor correspondente a 1.920.408,00Mt

Tabela 11: Execução do FASE - ADE/2017 – 1ª Tranche

 Fonte: SDEJTAM

[Género, Criança e Acção Social](#_Toc452726449)

* + - 1. **[Area da Crianca Orfa e Vulneravel](#_Toc452726450)**

Foram benifiadas 425 crianças orfas e vulneraveis em diversos materiais, dos 411 planificados com um cumprimento de 103.4%, contra 343 em igual periodo anterior, verificou-se um crescimento de 24%.

O apoio Social Direto refere-se a distribuição de género alimentícios, vestuário e material de higiene bem como leite artificial.

Tabela 12: Área da criança



Fonte: SDSMAS

2.1.7.2 Ambito da Pessoa Idosa

Foram abrangidos 1.485 beneficiários idosas dos 1.486 planificadas com um cumprimento na ordem de 100%, contra 276 de igual período anterior, verificando-se um crescimento acima de 100%.

Tabela 13. Assistência social a Pessoas Idosas.



Fonte: SDSMAS

* + - 1. **Âmbito do Programa da Pessoa com Deficiência**

Foram benificiadas 114 portadores de deficiencia dos 36 planificadas com um cumprimento na ordem de 317%, contra 226 benificiados em igual periodo anterior, verificando-se um decrescimo de 50%.

Tabela 14: Pessoa deficiente



Fonte: SDSMAS

Área da Juventude

Foi planificada e realizada 1 palestra no âmbito das celebrações das datas comemorativas do sector, onde teve lugar na localidade de Mohiua com a participação de toda população, alunos, e líderes comunitários.

* + 1. **Área do Desporto**

Foi planificado e realizado o acompanhamento das actividades de preparação de cerimónias de abertura do ano lectivo em coordenação com o sector de cultura e as várias subcomissões criadas.

### 2.2 Saúde, Mulher e Acção Social

### 2.2.1 Rede Sanitária

O Distrito contou com 16 Unidades Sanitárias de igual numero anterior, das quais 1 Hospital Distrital, 2 Centros de Saúde Urbano, 1 Centro de Saúde Tipo I, 12 Centros de Saúde Tipo II, 14 Maternidades e 15 postos fixos de vacinação.

Tabela 15: Rede Sanitária

 Fonte: SDSMAS



* + 1. **Relação Habitantes/Médico e Habitante/Técnico de Saúde**

A relação habitante/médico é de 66.993 e a relação habitante/técnico médio é de 23.645

Tabela 17: Relação habitante/médico



Fonte: SDMAS

Tabela 18: Pessoal de Saúde por Habitantes, por Posto Administrativo



Fonte: SDSMAS

2.2.3 Estado de Saude da População

2.2.3.1 Malária

A Malaria continua sendo a principal causa da morbimortalidade, o perido em analise foram registadas 60.988 casos que resultou em 17 obitos, contra 54.963 casos registados de igual periodo de 2016 com registo de 20 obitos, verificou se um crescimento de casos na ordem de 11%. Apesar da subida dos casos os obitos reduziram em 15%.

Ainda existem accoes ao nivel da Comunidade que os Agentes Polivalentes Elementares estao fazendo o Diagnostico e Tratamento dos casos de Malaria, e os mesmos fazem Palestras de Educacao para Saude divulgando a mensagens Chave de Prevenҫão da Malária.

2.2.3.2 Diarreia

Os casos de Diarreia decresceram em 5% passando de 3.693 casos em 2016, com 2 obitos para 3.511 em 2017, sem obitos.

Tabela 19: Perfil Epidemiológico

Fonte: SDSMAS

### 2.2.3.4 Transmissão Sexual HIV/SIDA

Foram inscritos 1.082 adultos e 119 crianças nos cuidados PRÉ-TARV dos 1.620 adultos e 145 crianças previstas com um cumprimento na ordem de 67% para adultos e 82% para as crianças, contra 1.302 adultos e 78 crianças inscritas de igual período anterior, verificou-se um decréscimo de 16.9% em adultos e um crescimento de 52.6 em crianças.

Tabela 20: HIV/SIDA

******

Fonte: SDSMAS

[Saúde Materno Infantil e Planeamento Familiar](#_Toc452726437)

### 2.2.4.1 Saúde Materno Infantil

Foram realizados 11.170 partos instituicionais dos 9.768 planificados com um cumprimento na ordem de 114.3%, contra 10.766 de igual periodo passado, registando – se um crescimento na ordem de 4%.

No mesmo periodo, foram realizadas 17.066 consultas de Consultas Pré-natais das 15.073 planificadas com um cumprimento de 113.2%, contra 16.469 de igual período transacto, tendo se registado um crescimento na ordem de 4%.

Tabela 21: SMI



Programa Alargado de Vacinação

Foram completamente vacinadas 10.155 crianças de 0 -11meses das 10.346 planificadas com um cumprimento de 98%, contra 10.082 do igual período anterior, um crescimento de 1%.

No mesmo periodo, foram vacinadas contra sarampo 11.351 crianças de 0 -11meses das 11.169 planificadas com um cumprimento de 101.6%, contra 11.141 do igual período anterior, um crescimento de 2%.

Tabela 22: Indicadores do Programa Alargado de Vacinação



Fonte:SDSMAS

* + - 1. **Sector de Maternidade**

Foram registados 147 nados mortos contra 156 de igual periodo anterior, verificou-se um decrescimo na oredem de 5.8%.

Tabela 23: Sector da maternidade



Fonte: SDSMA

### PRIORIDADE III: Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e a Competitividade

### Agricultura e Segurança Alimentar

* + 1. **Precipitação Pluviométrica**

Ao longo da Campanha Agrária 2016/2017, a precipitação ao nível do Distrito de Alto Molòcué, teve uma tendência regular nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro permitindo um ligeiro atraso nas sementeiras da primeira época da presente safra agrícola. A distribuição ora referenciada, associada as boas práticas agrícolas permitiram o rápido vigoramento das principais culturas como o milho, feijões, mapira e tubérculos. Nos meses de abril, maio e junho, registou se um abrandamento dos níveis de precipitação, associado a segunda época há registo e necessidade de suplementação hídrica (pequenos sistemas de irrigação) na produção de hortícolas e feijões vulgar.

Comparativamente a campanha 2015/2016, registou precipitação na ordem de 1527,30 mm, contra 1201,90 mm da presente campanha, para uma média da região de 1600 mm/ campanha.

*Gráfico 1****:*** *Precipitação comparativa da campanha 2014/2015-2015/2016*

* + 1. [Produção Agrícola](#_Toc452726458)

Foram lavrados e semeados 132.888 hectares de culturas diversas dos 123.471 hectares planificados, representando uma realização de 108% contra 114.882 hectares de igual período da campanha anterior, o que representou um crescimento na ordem de 14%.

Foi alcançada uma produção de cerca de 350.884 toneladas de produtos diversas culturas das 346.783toneladas previstas, com uma execução na ordem de 101%, contra as 326.690toneladas, da campanha anterior, com um crescimento de 7%.

Contribuiu para o aumento das áreas de produção, o maior envolvimento dos produtores devido as mensagens veiculadas pelos órgãos locais, sobre a necessidade de cada vez mais a necessidade de aumento da produção e o cenário de preços concorrentes praticados na última campanha agrícola.

Tabela 24: Produção Agrícola 2015/2016 Vs 2016/2017

******Fonte: SDAE

Tabela 25: Produção Por Postos Administrativos



Fonte: SDAE

### 3.1.3 Alocaçao de Sementes

O Distrito contou com 09 provedores de insumos, 34 agentes de desenvolvimento agrário que disponibilizaram as seguintes quantidades de semente

* Milho: 45 toneladas
* Feijão Bóer: 12 Toneladas
* Feijão Manteiga: 9 Toneladas
* Amendoim: 8 Toneladas
* Hortícolas Diversas: 30 Kg.

No âmbito do programa de e-Voucher em parceria com a FAO, foram beneficiados 625 produtores com sementes de milho, feijões e fertilizantes.

### 3.1.3.2 Acções para 2ª Época

As ações de segunda época estão centradas na produção de hortícolas, feijão manteiga, batata doce em áreas de 25000 Hectares.

### 3.1.4 Balanço da Segurança Alimentar

O Distrito é excedentário na produção de cereais (milho e mapira) e leguminosas (feijão vulgar e bóer), porem é necessário que as medidas de controlo, fiscalização na comercialização continue de modo a não esvaziar os excedentes e possíveis registo de bolsas de fome. Para além dos cereais e leguminosas o distrito é excedentário na produção de tubérculos (mandioca e batata doce).

As ações múltiplas no âmbito do PAMRDC e programas de nutrição levadas a cabo por parceiros (FAO e IAM), visam a redução da desnutrição como consequência da má utilização dos alimentos.

Tabela 26: Balanço da Segurança Alimentar

Fonte: SDAE

### 3.1.5 Extensão Agrária

Das 45.000 famílias camponesas envolvidas na campanha, foram assistidas no período em referência 13.800 produtores de um plano de 14.700 produtores, correspondendo a uma execução de 94% da meta, contra 10495 de igual período anterior com um crescimento de 31%.

* + - 1. **Extensionistas**

O Distrito contou com 38 extensionistas dos quais 17 da rede pública, 13 dos privados e 8 extensionistas das Organizações não-governamentais, 34 agentes de desenvolvimento do sector agrário e 9 provedores de insumos agrícolas.

Tabela 27*:* Extensão Agrária

****

### 3.1.6 Efectivo Pecuário pecuária

Foram arrolados 1.822 bovinos, 8.900 caprinos, 4.752 suinos, 2.620 ovinos e 10.5840 aves no terceiro trimestre do presente ano.

Tabela: 28: Efetivo Pecuário



Fonte: SDAE

### 3.1.6.1 Sanidade Animal

### Foram banhados 15.600 animais dos 19.680 planificados, com uma execução de 79%, contra 5.163 de igual período do ano passado, representando um crescimento 67%.

Foram vacinados contra raiva 1.900 animais dos 3.240 planificados, com um cumprimento na ordem de 58.6%, contra 1.000 animais vacinados de igual período anterior, verificou-se um Crescimento de 30%.

### Foram vacinadas contra newcastle 87.000 aves de um plano anual de 120.000 registando se um cumprimento de 72.5%, contra 60.750 aves de igual periodo do ano passado, verificou se um crescimento de 30%.

Tabela 29: Controlo e Prevenção de Doenças(Vacinações) unidades

****

Fonte: SDAE

* + 1. Produção de Carne

No periodo em analise foram produzidas 18 Ton. de carne bovina, 48.5 Ton.de carne suína, 5.85 Ton. de carne caprina, 0.91 Ton. de carne ovina, 58 Ton. de carne de frango e 432 dúzias de Ovos.

Tabela 30: Produção de Carne

****Fonte: SDAE

* + 1. Piscicultora

Foram abertos 4 tanques e povoados 3 dos 12 planificados por abrir e 15 por povoar, correspondendo uma execução de 33.3% e 20% respectivamente, contra 13 abertos e 4 povoados no igual período do ano anterior. A insuficiência de alevinos e ração de crescimento está na origem dos baixos índices das metas.

Tabela 31: Produção da Aquicultura e Piscicultura Artesanal



Fonte: SDAE

* + 1. Industria
    2. Rede Industrial

O Distrito contou com 341 indústrias moageiras, 17 carpintarias e 03 panificadoras totalizando 361 unidades industriais contra 334 unidades do ano anterior.

Tabela 32: Rede Industrial por Postos Administrativos

****

Fonte: SDAE

* + 1. Produção Industrial

O Distrito arrecadou 2.709.400,00 Mts de processamento de um plano anual de 3.732.000,00 Mts, correspodendo a uma execuacao de 79% da meta anual, com maoir destaque para a indústria de processamento da COPEPAMO.

Tabela 33: Produção Industrial



* + 1. Fonte: SDAE
    2. Comercio
    3. Rede Comercial

O Distrito contou com 35 novas unidades comerciais de um plano anual de 30 correspondendo a um cumprimento de 116.6% da meta anual.

Tabela 34: Rede Comercial por Postos Administrativos

****

\*\*\*Regime simplificado

Fonte: DAS

* + - 1. **Supervisão e Inspecção das Actividades Economicas**

Foram realizadas 18 inspecções e supervisões das 20 planificadas para o presente ano corespondendo a uma execucao de 90%, os locais privilegiados pelo sector foram lojas, feiras agro/pecuárias e os mercados rurais com o objectivo de sensibilizar os agentes economicos a respeitarem as normas vigentes no regime do licenciamento simplificado pelo decreto no 5/2012 de 7 de Marco 2012.

Tabela 35 Supervisao e inspensao



Fonte: SDFAE

Durante as inspenções verificou- se mudanca de comportamento da maioria dos agentes economicos, tais como:

* Melhoria na higiene e conservacao de produtos de primeira necessidade;
* Redução de produtos fora do prazo;
* Fixação de preços dos produtos;

Situação legal do Comerciante

* + 1. [Comercialização Agrícola](#_Toc452726488)

Foram comercializadas 130.145 toneladas de produtos diversos das 146,975 Toneladas planificadas, com um cumprimento de 88.5%, contra 130.562 toneladas, verificou-se um decrescimo na ordem de 0.3%.

Tabela 36: Comercialização agrícola

****

Fonte: SDAE

* + 1. [Promoção Turística](#_Toc452726491)

Cumulativamente, o Distrito conta com 270 estabelecimentos em funcionamento, sendo: 260 de restauração e bebidas, 10 de alojamento.

Tabela 37: Rede de estabelecimentos



Fonte: SDAE

### PRIORIDADE IV: DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS ECONÓMICAS E SOCIAIS

### Infra-estruturas Rodoviárias

### 4.1 Rede de estradas e pontes

O Distrito possui actualmente uma rede rodoviária de 850 km, onde 701km de estradas são classificadas e 149 km não classificadas, correspondendo a 17.5% da Rede Rodoviária Distrital.

Do total da rede, 104 km são estradas pavimentadas, 635 km não pavimentadas e os restantes 111km de terra natural.

Tabela 38: Rede de Estradas Classificadas



Fonte: Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas

No trimestre findo foram executados 45 km dos 75 km de estradas planificados o que corresponde a uma realização de 60%. Comparativamente à 0 km realizados em igual período de 2016 regista-se um decréscimo de 100%.

Tabela 39: Manutenção de rotina de Estradas



Fonte: Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas

### 4.2 Condições de Transibilidade

Dos 850 km da rede rodoviária do Distrito, 29,5% encontram-se em condições de transitabilidade, segundo a tabela abaixo:

Tabela 40: Condição de Transitabilidade

Fonte: Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas

### 4.3 Obras sob Gestão da ANE no Âmbito da Emergência

Foi reconstruida e ampliada a ponte sobre o rio Malapa, na Localidade de Nauela, com uma execução de 100%;

Reconstruída e concluida a ponte sobre o rio Nwossi e;

A ponte do rio Mutuasse, na Localidade de Chapala, na fase da remoção da estrutura metálica, estabilização dos solos nas laterais e montagem de estaleiro.

### 4.4 Estradas e Pontes

Foram construidas 2 pontoes e 1 aqueduto, das 4 planificadas, com uma execuçao na ordem de 75%.

Tabela 41: Pontes

Fonte: SDPI

Decorrem trabalhos de melhoramento localizado no troço Namalue / Nacuaca, numa extensão de 7.5Km.

* 1. **Água e Saneamento**
     1. **Construção e Reparação de Fontes de Agua**

Foram construídas 40 fontes de água das 30 planificadas com um cumprimento de 133.3%.

No âmbito da parceria mecânico-comunidade, foram reparadas 26 fontes das 20 planificadas. De salientar que desta reabilitação ocorreu no Governo do Distrito, em Caiaia Sede, no IFP, no Mugema Sede, em Caperula 1 e 2 Comunidade, na EPC de Carmano, na EPC de Caperula, na EPC de Mahuline, na EPC de Lugela em Novanana, na EPC Mugema e em Mohiua-Riane. Comparado ao igual período do ano passado em que foram reabilitadas 7, verifica-se um aumento de 38.9%.

Tabela 42: Reparação de Fontes de Agua

Fonte: GD/SDPI

### 4.5.2 Taxa de Cobertura das fontes de água

O Distrito contou com 307 fontes operacionais e 65 inoperacionais. Em termos cumulativo, o Distrito contou com 372 fontes de água (25% de cobertura) o que corresponde a 111.600 beneficiários no total, dos quais 85.200 habitantes no Posto Administrativo Sede, incluindo o Município (28.7% da população total beneficiada) e 26.400 beneficiários no Posto Administrativo de Nauela (22%). Para uma cobertura distrital de 100%, são necessárias 933 fontes de água beneficiando à 391.083 habitantes.

Tabela 43:Taxa de cobertura de água

****

### 4.6 Saneamento do Meio

Foram construídas 2.632 latrinas das 9.120 planificadas, 379 aterros das 1.250 planificadas, 379 copas das 379 planificadas e 140 Tip Taps dos 1250 planificados, num cumprimento cumulativo 41%.

* + 1. Recursos Minerais

Foram produzidos 22.651Kg de minérios diversos dos 26.897 Kg planificados, com uma execução de 84%, contra 21.966,5Kg de igual periodo anterior, verificou-se um crescimento de .

Tabela 44: Recursos minerais

Fonte: SDAE

* + 1. Minerais de Construção

Foram produzidas 85.350 toneladas de minerais de construção diversa das 99.475 Toneladas previstas, com um cumprimento de86%.

Tabela 45: Minerais de construção

Fonte: SDAE

* + 1. Combustível e Lubrificante

Foram fornecidos 609.924 m3 de combustíveis e lubrificantes dos 859.000 m3 planificados, correspondente a uma execução de 71%.

Existem 05 bombas ao nivel do Distrito, das quais 01 esta paralisada em processo de reabilitação.

Tabela 46: Combustíveis e lubrificantes

Fonte: SDAE

### PRIORIDADE V: ASSEGUAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE DOS RECUROS NATURAIS E DO AMBIENTE

* 1. **Educação Ambiental**

No âmbito da Massificação, Prossecução e a Promoção de Educação Ambiental, através do Programa de Educação Comunicação Divulgação Ambiental foram realizadas as seguintes actividades:

Tabela 47: Educação Promoção Ambiental



Fonte: Serviço Diostrital de Planeamento e Infraestruturas

**PILAR I: GARANTIR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO**

1. **Boa Governação**
   1. **Funcionamento do Governo Distrital**

Foram realizadas 9 Sessões Ordinárias do Governo das 12 planificadas, com um cumprimento de 75% de igual numero do periodo anterior.

* + 1. **Audiências recebidas**

O Gabinete do Excelentíssimo Senhor Administrador, recebeu 56 audiências contra 58 de igual período anterior, verificou-se um decrescimo de 3.4%.

### 6.1.2 Visitas recebidas

Foram recebidas 36 visitas contra 30 de igual período anterior, registando-se um Crescimento na ordem de 20%.

De salientar que do número total das visitas 7 foram de Nível Central de entre elas:

* Secretária Geral da OMM;
* Exma sra. Administradora do pelouro de Operações Bancárias, Emissão e Sistemas de Pagamentos
* Ministra de Educação e Desenvolvimento humano;
* Ministro das Obras Publicas Habitação e Recursos Hídricos e
* Chefe de Repartição de programas de desenvolvimento do INAS Central, acompanhada de 4 (quatro) técnicos, sendo 2 (dois) técnicos de Maputo, 1 (um) técnico do Gurué e 1 (um) assistente Social, com objectivo de preencher os impressos sobre a avaliação ambiental dos projectos executados pelo INAS.
  + 1. **Visitas realizadas**

O Exmo. Senhor Administrador do Distrito efectuou 23 visitas das 40 planificadas, com um cumprimento de 57.5%, contra 41 visitas realizadas de igual periodo anterior, verificou-se um decrescimo na ordem de 43.5%.

### 6.1.4 Encontros e reuniões realizados

Foram realizadas 26 reuniões e encontros com diferentes grupos sociais das 40 planificadas com um cumprimento de 65%, contra 124 de igual período anterior verificando-se um decrescimo de 79%.

### 6.1.5 Comícios orientados

Foram orientados 25 comícios populares dos 30 planificados o que corresponde a 83.3% de execução, contra 85 de igual periodo anterior, verificou-se um decrescimo na ordem de 70.6%.

### 6.1.6 Expedientes

Deram entrada 2.640 expedientes contra 3.012 de igual período anterior, com um decrescimo na ordem de 12.4%. Foram despachados 2323 expedientes.

* 1. **Gestão de recursos humanos**

### 6.2.1 Situação do Sistema de Informação do Pessoal no Distrito (SIP)

O Distrito contou com 3.063 Funcionários e Agentes do Estado no activo, dos quais 2.595 são Funcionários e 468 Agentes do Estado. Comparativamente ao igual período anterior, em que o Distrito contava com 2.935 Funcionários e Agentes do Estado, registou-se um crescimento de efectivo na ordem de 4.4%.

O Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia ocupa o lugar de destaque contribuindo com 2.387 Funcionários e Agentes do Estado, o que corresponde a 83.1% e o Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas com 18 o que corresponde a 0.6 %, como cifra mínima.

Tabela 48: Distribuição dos Funcionários e Agentes do Estado por Sector

Fonte: SD

* + 1. **Admissão no Aparelho do Estado**

Foram admitidos 120 Agentes do Estado, dos 120 planificados, o que corresponde a uma execução de 100%, contra 103 de igual período anterior, verificou-se um crescimento na ordem de 16.5%,

### 6.2.3 Nomeações

### 6.2.3.1 Nomeações Provisórias

Foram nomeados37 Funcionários dos 71 previstos, com um cumprimento na ordem de 52%, contra 37 de igual período anterior.

* + - 1. **Nomeações definitivas**

Foram nomeados 127 funcionários dos 313 planificados, com um cumprimento na ordem de 40.5%, contra 188 de igual período anterior, verificou-se um decréscimo na ordem de 32.4%.

* + 1. **Promoções, Progressões, Mudança de Carreira e Comissão de Serviço** 
       1. **Promoções Automáticas**

Foram promovidos 99 funcionários dos 149 planificados com um cumprimento na ordem de 66.4%, contra 37 promovidos de igual período anterior, verificou-se um crescimento na ordem de 167.5%.

* + - 1. **Promoção por tempo de serviço**

Foram promovidos 6 funcionários dos 9 planificados com um cumprimento na ordem de 66.6%.

* + - 1. **Progressões Automáticas**

Foram realizadas 40 progressões automáticas das 112 planificadas, com um cumprimento na ordem de 35.7% contra 832 de igual período anterior, verificou-se um crescimento de 25%.

* + - 1. **Progressão por tempo de serviço**

Foi realizada 1 progressão por tempo de serviço das 3 planificadas com uma execução de 33%.

### 6.2.4.5 Mudanças de carreira

Foram tramitados 4 processos dos 11 planificados com um cumprimento na ordem de 36.6%, contra 14 tramitados de igual período anterior registou-se um decréscimo na ordem de 71.4%.

* + 1. **Processo disciplinar**

Foram instaurados 4 processos disciplinares todos do Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia.

* + 1. **Rescisão de contrato**

Foram registados 2 pedidos de rescisão de contrato, sendo 1 do Serviço Distrital da Educação Juventude e Tecnologia e 1 do Sector da Saúde.

### 6.3 Justiça, Legalidade e Segurança

### 6.3.1 Criminalidade

Foram registados e esclarecidos 29 casos, com uma operatividade policial de 100%, contra 51 casos criminais registados e 47 esclarecidos de igual período anterior, com um decréscimo na ordem de 43.1% de registados e 38.3% em esclarecidos.

### 6.3.2 Causas aparentes da criminalidade

Ambição material, problemas passionais (Ciúmes), consumo excessivo de bebidas alcoólicas, amor a vida fácil entre outras.

* + 1. **Acidentes de viaçao**

Foram registados 2 casos de acidente, contra 4 de igual periodo anterior, com um decrescimo de 50%.

Os acidentes foram causados por: cruzamento irregular e excesso de velocidade.

* + 1. **Atendimento a família e menores**

Foram atendidos 163 casos contra 211 de igual período anterior, verificou-se um decrescimo na ordem de 22.7%.

Dos casos registados 96 contra 110 foram de natureza criminal, 67 contra 48 foram de natureza civil, tendo sido vítima 81 mulheres, 26 homens e 51 crianças. De referir que dos casos registados 45 Casos contra 75 foram transferidos a procuradoria, 83 contra 76 a PIC local e 24 contra 27 foram transferidos para o tribunal comunitario.

### 6.3.5 Sector de Identificação Civil

Houve registo de 3.476 contra 3.231 pedidos de bilhetes de identidade biométricos, com um crescimento na ordem de 7.6%, e 2.082 contra 1.560 entregues aos destinatários.

Colectada uma receita no valor de 384.240,00Mt contra 335.145,00Mts provenientes da emissão dos bilhetes, registou-se um crescimento de 14.6%.

### 6.4 Registo Civil e Notariado

### 6.4.1 Actos Realizados na Área do Registo Civil

Foram efectuados 4.681 actos de registo civil dos 6.300 planificados, representando um cumprimento em 74.3%. Comparativamente ao igual período anterior, em que foram efectuados 4.551 actos, verificou - se um crescimento de 2.9%.

### 6.4.2 Actos Realizados na Área do Notariado

Foram efectuados 13.762 actos notariais dos 19.500 planificados, com um cumprimento de 70.6%. Comparativamente ao igual período anterior em que foram efectuados 12.712 actos, verificou - se um crescimento de 8.3%.

### 6.4.3 Tribunais Comunitários

Foram visitados os tribunais Comunitários de: Mucaca, Malua e do Bairro Pedreira, referir que, existem 63 Tribunais Comunitários, em funcionamento.

* + 1. **Assuntos religiosos**

O Distrito possui 45 Confissões Religiosas de igual número de 2016, foram visitadas as Igrejas Velhos Apóstolos, Adventista do 7ºdia, Testemunha de Jeová e União Baptista, facto que culminou com a divulgação de mensagens referentes a necessidade de transcrição de casamentos religiosos e tradicionais, campanha de registos de nascimento, sensibilização dos líderes religiosos a regularizarem a situação jurídica das Igrejas não registadas bem como mensagem sobre a paz.

* + 1. **Campanha de registo gratuito**

Foram registadas 29.202 crianças, dessas 13.352 do sexo masculino e 15.850 do sexo feminino.

**PILAR II: PROMOVER O AMBIENTE MACROECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTÁVEL**

### Produção Global

A produção global atingiu um total de 38.492.974,00Mtde um plano anual de 43.618.800,00Mt meticais o que corresponde a uma realização de 88.25%.

Tabela 49: Produção Global



Fonte: SDAE

* 1. **Finanças Publicas**
     1. **Receitas Próprias do Distrito (RPD)**

Foram colectados 3.270.185.50Mt dos 3.653.000,00MT planificados, o que corresponde a uma execução de 89.5%, contra 1.675.750,00Mt colectados de igual período anterior, verificou-se um crescimento na ordem de 95.1%

Tabela 50: Receitas Próprias do Distrito (RPD)



Fonte: SD/RAF

* + 1. **Receitas de Imposto de Reconstrução Nacional (IRN)**

Foram colectados 102.724,00Mt dos 500.000,00MT planificados, correspondendo a uma execução de 20.7%, comparativamente ao igual período anterior em que teriam sido colectados 194.897,00MT, verifica-se um decréscimo na ordem de 47%.

Tabela 51: Receitas



Fonte: SD

* + 1. **Despesas de funcionamento**

Foram usados 389.225.938,94Mt de uma dotação de 497.251.343,44Mt, com uma execução na ordem de 78.3%, contra 282.500.405,50Mt, verificou-se um crescimento na ordem de 33.6%.

Tabela 52: Despesas de funcionamento

****

Fonte: SD

### 7.3 Gestão dos 7 Milhões

### 7.3.1 Situação de Reembolso

Foram reembolsados ate ao III Trimestre, 194.580,00MTs dos 1.054.000,00MTs planificados, o que corresponde a uma execução de 18.5%. Comparado com igual período anterior em que foram reembolsados 182.950,00MTs, registou – se um crescimento de 6.4%.

Tabela 53: Situação de reembolso por localidades

Fonte: SD

### 8. Impacto das actividades, Constrangimentos, Desafios e Considerações Gerais

### ****8.1 Impacto da Governação na Vida da População****

As acções desenvolvidas durante o período em análise, resultaram nos seguintes impactos:

* Com a abertura de 40 novas fontes de agua, permitiu que 7.800 pessoas beneficiassem de agua potavel.
* Com o aumento das areas lavradas e semeadas de 114.882 para 132.888 aumentara a produção em 14%;
* Com o aumento do número de crianças completamente vacinadas, de 10.082 para 10.155 crianças permitiu a redução de doenças preveníeis;
* Com o aumento de partos institucionais de 10.766 para 11.170 permitiu a redução de óbitos maternos e neonatais;
* Com o aumento da rede escolar de 238 para 239 permitiu maior absorção de crianças no ensino.
  1. **Constrangimentos**

Constituíram como constrangimentos na implementação do PES os seguintes:

Indisponibilidade de recursos financeiros para:

* Reparação de fontes de água;
* Construção de infraestruturas como: maternidades, estradas, salas de aulas melhoradas, pontecas e
* Novas admissões.

### 8.3 Perspectivas

* Continuar com a abertura de mais fontes de água e estradas;
* Construir represas;
* Construir ponte sobre o rio Namirue;
* Reabilitar o troça Molócue Sede a Nimala (no ambito do projecto SUSTENTA);
* Reabilitar o troço Nivava – Cololo (53 Km) e construcao da ponte sobre o rio Ecatala;
* Reabilitar o troço Namalue – Nacuaca – Mutala;
* Construir Sistema de Abastecimento de Agua em Nauela;
* Concluir o Centro de Saude de Welela e a maternidade da Vila Sede;
* Reactivar os Conselhos de Segurança Comunitários como forma de garantia da ligação Policia Comunidade;
* Criar Centro de maquinas em Nauela;
* Promover a produção de hortícolas e o aumento da produtividade;
* Continuar a realizar estudos e divulgações do novo Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado.

### 8.4 Desafios

Os desafios para combater a pobreza são vários e complexos. Porém, o Distrito tem para o proximo trimestre, os seguintes:

* Continuar com a abertura de mais fontes de água e estradas;
* Reabilitar a estrada de Nacuaca e a ponte sobre o rio Molócuè.
* Construir represas;
* Expandir a rede de telefonia móvel nas Localidades de Cololo, Mohiua, Ecole, Nimala, Chapala e Mutala;
* Promover a mecanização agrícola;
* Promover a produção de hortícolas e o aumento da produtividade;
* Continuar a promover o processo de reforma do sector público, através de formações e capacitação dos Funcionários e Agentes do Estado;
* Expandir postos policiais a nível das Localidades;
* Continuar a monitorar os projectos financiados no âmbito dos 7 milhões;
* Electrificar a Localidade de Nauela Sede e Povoado de Milevane;
* Promover a mecanização agrícola;
* Instalar uma Faculdade no Distrito;
* Instalar um Instituto Agrário no Distrito;
* Vedar e proteger nascentes;

### 8.5 Considerações finais

No quadro geral, a julgar pelos indicadores, conclui –se que o desempenho do Governo na implementação do BdPES III Trimestre de 2017, foi positivo, mercê dos esforços conjugados com todos actores da sociedades e parceiros envolvidos no processo de desenvolvimento do Distrito;

No âmbito social, foram observados avanços significativos desde o incremento da melhoria da qualidade de prestação de serviços básicos até a assistência prestada as comunidades através de programas de acção social quer na Educação, quer na saúde;

Na área de Ordem e Segurança Pública, houve aumento da resposta policial no Distrito e a colaboração popular na denúncia dos casos motivada pela confiança depositada pelos cidadãos à PRM, no esclarecimento dos factos criminais e a responsabilização dos seus autores;

Perante o quadro sócio - económico registado, conclui-se que, o grau de realização e cumprimento das metas previamente fixadas é bom. Todavia, reiteramos o nosso compromisso de redobrar esforços para que o próximo Trimestre seja melhor no domínio da prestação dos serviços públicos ao cidadão, na melhoria dos sistemas de governação e na criação de ambiente favorável para melhor intervenção dos vários actores do desenvolvimento de forma a estabelecer os pressupostos mínimos para o consequente cumprimento das metas.

### XI. PRINCIPAIS ACÇÕES DESENVOLVIDAS POR PRIORIDADES E PILARES DO PQG 2015 - 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resumo Geral** | | |
| **Actividades Programadas 41** | | |
| **Grau de Realização** | **N° indicadores** | **Execução** |
| Execução igual ou superior a 75% | **29** | **80.6%** |
| Execução entre 25% a 69% | **7** | **19.4%** |
| Execução inferior a 24% | **0** | **0%** |

**PRIORIDADE 1: Consolidar a Unidade Nacional, a Paz e a Soberania**









**PRIORIDADE 3: Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e Competitividade**





**PRIORIDADE 4: Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais**



**PRIORIDADE 5: Assegurar a gestão sustentável e transparente dos tecursos naturais e do ambiente**

****

**PILAR I: Garantir o estado de direito democrático, boa governação e descentralização**

****

**PILAR II: Promover o ambiente macroeconómico equilibrado e sustentável**

